## 절감목록
| 월 | 작업유형 | 절감항목 | A.집행비 | B.공사비 적용시 | 절감비(A-B) | 비고
1 | 2024-12-31 | 사택 누수보수 | 사택 5-401 누수 난방분배기 교체 | 603075 | 603075 | 0 | ●24년 상반기 1세대 집행비 : 603,075
2 | 2025-01-31 | 관리소(탐지 전환) | 사택 9-501 누수탐지 및 바닥 매립배관 보수 | 1150250 | 1150250 | 0 | ●1세대 실 집행비
3 | 2025-02-28 | 사택 누수보수 | 사택 2-203호외 3세대 누수 난방분배기 교체 | 1540475 | 2412300 | -871825 | ●영선성 으로 전환 (발주유형 변경) →2세대씩 묶음(시공사 미정시 긴급대응)
4 | 2024-12-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 102-401 세대내 고장 보일러 교체 | 1327625 | 1327625 | 0 | ●24년 상반기 실 집행비(1세대)
5 | 2025-03-30 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 102-305 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625 | ●24년 상반기 실 집행비(1세대) 실적 :1,327,625 → 공구기구성 전환(발주유형 변경) → 대당 약 252,625원 절감
6 | 2025-03-30 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 103-406 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625
7 | 2025-04-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓 | 1885550 | 2772425 | -886875 | ●계약후 감액 변경 → 작업일 2일 계획에서 1일로 변경 → 단순작업(약 1시간): 실비 정산 전환_무상(발주유형 변경)
8 | 2025-04-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완 | 5070775 | 7220775 | -2150000 | ●계약후 감액 변경 → 밸브 3개->2개 감액(정밀 재점검) → 전담 사다리 보조자 미투입 감액(작업성)
9 | 2025-04-30 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 101-304 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625 | ●24년 상반기 실 집행비(1세대) 실적 :1,327,625 → 공구기구성 전환(발주유형 변경) → 대당 약 252,625원 절감
10 | 2025-04-30 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 101-103 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625
11 | 2025-04-30 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 102-306 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625
12 | 2025-04-30 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 103-301 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625
13 | 2025-04-30 | 사택 공가 수장공사 | 단가 검토 확정전 '24년 기본 견적 단가 반영분 | 46370125 | 48468525 | -2098400 | ●요청접수(1월14일)→실측,검증(*7동 붙박이장 상부 도배 제외)→확정(4월16) →확정전 까지 '24년 기본견적 단가 적용( ~ 4월 중순) →25년 5월 집행 12세대(46백만원) Vs. '24년 4월말 실적 12세대(48백만원)
14 | 2025-05-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 102-405 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625 | ●24년 상반기 실 집행비(1세대) 실적 :1,327,625 → 공구기구성 전환(발주유형 변경) → 대당 약 252,625원 절감
15 | 2025-05-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 103-206 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625
16 | 2025-05-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 103-401 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625
17 | 2023-12-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 23년 씽크대 교체 평균 실적(18세대) | 4079625 | 4079625 | 0 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) '→참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이
18 | 2024-01-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 5-405 씽크대 교체(고층장비) | 4350525 | 4350525 | 0 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
19 | 2025-01-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-207 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1018025 | 4079625 | -3061600 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
20 | 2025-04-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-203 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1020175 | 4079625 | -3059450 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
21 | 2025-04-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 9-503 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1020175 | 4079625 | -3059450 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
22 | 2025-04-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 8-310 씽크대 상하부장 문짝교체 | 973950 | 4079625 | -3105675 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
23 | 2025-04-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 5-501 씽크대 상하부장 문짝교체 | 973950 | 4079625 | -3105675 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
24 | 2025-05-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 8-502 씽크대 상하부장 문짝교체 | 973950 | 4079625 | -3105675 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
25 | 2025-05-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-404 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1018025 | 4079625 | -3061600 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
26 | 2025-05-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-108 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
27 | 2025-06-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-204 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750 | →단가 인상전 '24년 단가 적용
28 | 2023-12-31 | 사택 주방벽 타일교체 | 23년 주방벽 철거 및 및 신규 설치 실적(21세대) 세대당 평균 | 1408864 | 1408864 | 0 | ●참조: 23년 주방 타일벽 21세대(PO금액 29,586,150원) 실집행비=>1,408,864(세대당 평균 금액) →24년 1월말 : 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체(기실적): 1,284,625 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →관리소(건축 전환) 으로 영선 전환 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →타일 부분 보수: 관리소(건축 전환) 으로 영선 전환
29 | 2024-01-31 | 사택 주방벽 타일교체 | 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체 | 1284625 | 1284625 | 0
30 | 2025-01-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-207 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625 | ●참조: 23년 주방 타일벽 21세대(PO금액 29,586,150원) 실집행비=>1,408,864(세대당 평균 금액) →24년 1월말 : 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체(기실적): 1,284,625 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →관리소(건축 전환) 으로 영선 전환 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →타일 부분 보수: 관리소(건축 전환) 으로 영선 전환
31 | 2025-04-30 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-203 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625 | ●참조: 23년 주방 타일벽 21세대(PO금액 29,586,150원) 실집행비=>1,408,864(세대당 평균 금액) →24년 1월말 : 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체(기실적): 1,284,625 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →관리소(건축 전환) 으로 영선 전환 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →타일 부분 보수: 관리소(건축 전환) 으로 영선 전환
32 | 2025-04-30 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 9-503 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
33 | 2025-04-30 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 8-310 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
34 | 2025-04-30 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 5-501 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
35 | 2025-05-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 8-502 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625 | ●참조: 23년 주방 타일벽 21세대(PO금액 29,586,150원) 실집행비=>1,408,864(세대당 평균 금액) →24년 1월말 : 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체(기실적): 1,284,625 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →관리소(건축 전환) 으로 영선 전환 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →타일 부분 보수: 관리소(건축 전환) 으로 영선 전환
36 | 2025-05-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-404 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
37 | 2025-05-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-108 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
38 | 2025-06-30 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-204 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625 | ●참조: 23년 주방 타일벽 21세대(PO금액 29,586,150원) 실집행비=>1,408,864(세대당 평균 금액) →24년 1월말 : 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체(기실적): 1,284,625 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →관리소(건축 전환) 으로 영선 전환 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →타일 부분 보수: 관리소(건축 전환) 으로 영선 전환
39 | 2025-05-31 | 사택 누수보수 | [오류2-108]사택 2-203외 5세대 누수 난방분배기 교체 | 2641275 | 3618450 | -977175 | ● 2세대씩 묶음(시공사 미정시 긴급대응)
40 | 2025-05-31 | 사택 7동 LED등 교체 | 사택 7-403외 1세대 LED등기구 교체 | 1154550 | 1780200 | -625650 | ● 2세대씩 묶음 →[25년 1,154,550(2세대) - 24년 890,100(1세대_Avg.)*2]=-625,650원
41 | 2025-05-31 | 임차사택 공가 수장공사 | 입주민과 협의하여 공사 최소화 권장 | 5510450 | 7985100 | -2474650 | ● 업무지원팀▶입주민과 사전 협의 시 공사 최소 유도 활동_5월말기준 →[25년 577,275(2세대_Avg.) - 24년 1,836,816(3세대_Avg.)]*2=-2,474,650원
42 | 2025-05-31 | 임차사택 공가 수장공사 | [계약파기]임차사택 수장공사 우승준(제품개발) | 0 | 336475 | -336475 | ●계약파기_거실 장판(작업 안전 기준 가이드, 주말X)
43 | 2025-05-31 | 사택 단열작업 | 사택 9-406 다용도실 및 뒤베란다 외벽 단열외 4건 |  | 4676250 | -4676250 | ●24년 베란다 다용도실 집행비: 935,250원(기준) →다용도실 내 단열 작업 대체로 기존 베란다 도장으로 대체(묶음 무상) →요청서 작성전 점검 및 협의후 제외
44 | 2025-06-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 사택 어린이집 EHP 오버홀 세척 | 2139250 | 2778875 | -639625 | ●(EHP 주말할증) 미적용▶인건비 -150%
45 | 2025-06-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체 | 2463900 | 2999250 | -535350 | ●(전열교환기 주말할증) 미적용▶인건비 -150%
46 | 2025-07-31 | 사택 누수보수 | 사택 2동 지붕 전면부 배수로 기와 교체 | 0 | 1718925 | -1718925 | ● 2동 배수로 청소 제외후 일정 확보 --> AB동 외벽 도장 보수(5일간) → 5동 지붕 고장 무동력 휀 교체 및 7동 지붕 환기구 점검 묶음
47 | 2025-07-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 101-301 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625 | ●24년 상반기 실 집행비(1세대) 실적 :1,327,625 → 공구기구성 전환(발주유형 변경) → 대당 약 252,625원 절감
48 | 2025-07-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 102-302 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625
49 | 2025-07-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 103-101 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625
50 | 2025-07-31 | 사택 7동 LED등 교체 | 사택 7-302외 1세대(405) LED등기구 교체 | 1187875 | 1780200 | -592325 | ● 2세대씩 묶음 →[25년 1,187,875(2세대) - 24년 890,100(1세대_Avg.)*2]=-592,325원
51 | 2025-07-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-301 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) →참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이 →단가 인상전 '24년 단가 적용
52 | 2025-07-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 5-204 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1174975 | 4079625 | -2904650
53 | 2025-07-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-301 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625 | ●참조: 23년 주방 타일벽 21세대(PO금액 29,586,150원) 실집행비=>1,408,864(세대당 평균 금액) →24년 1월말 : 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체(기실적): 1,284,625 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →관리소(건축 전환) 으로 영선 전환 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →타일 부분 보수: 관리소(건축 전환) 으로 영선 전환
54 | 2025-07-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 5-204 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
55 | 2025-08-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 8-405 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1174975 | 4079625 | -2904650 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) →참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이 →단가 인상전 '24년 단가 적용
56 | 2025-08-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-306 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1018025 | 4079625 | -3061600
57 | 2025-08-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 8-405 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625 | ●참조: 23년 주방 타일벽 21세대(PO금액 29,586,150원) 실집행비=>1,408,864(세대당 평균 금액) →24년 1월말 : 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체(기실적): 1,284,625 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →관리소(건축 전환) 으로 영선 전환 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →타일 부분 보수: 관리소(건축 전환) 으로 영선 전환
58 | 2025-08-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-306 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
59
60 | 2025-08-31 | 사택 7동 LED등 교체 | 사택 7-105외 1세대(504) LED등기구 교체 | 1187875 | 1780200 | -592325 | ● 2세대씩 묶음 →[25년 1,187,875(2세대) - 24년 890,100(1세대_Avg.)*2]=-592,325원
61 | 2025-09-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 기숙사 A동 2호기 승강기 내부 CCTV 보수 | 1629700 | 2629700 | -1000000 | 승강기 유지보수 업체 추가
62 | 2025-09-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 9-103 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) →참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이
63 | 2025-09-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-102 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750
64 | 2025-09-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 5-406 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1174975 | 4079625 | -2904650
65 | 2025-09-30 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 9-103 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625 | ●참조: 23년 주방 타일벽 21세대(PO금액 29,586,150원) 실집행비=>1,408,864(세대당 평균 금액) →24년 1월말 : 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체(기실적): 1,284,625 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →관리소(건축 전환) 으로 영선 전환 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →타일 부분 보수: 관리소(건축 전환) 으로 영선 전환
66 | 2025-09-30 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-102 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
67 | 2025-09-30 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 5-406 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
68 | 2025-10-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-408 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) →참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이
69 | 2025-10-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-305 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750
70 | 2025-10-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-408 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625 | ●참조: 23년 주방 타일벽 21세대(PO금액 29,586,150원) 실집행비=>1,408,864(세대당 평균 금액) →24년 1월말 : 사택 5-405 주방벽 철거 및 타일교체(기실적): 1,284,625 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →관리소(건축 전환) 으로 영선 전환 →세대별 벽구조에 따른 공사방법에 따라 차이큼 →타일 부분 보수: 관리소(건축 전환) 으로 영선 전환
71 | 2025-10-31 | 사택 주방벽 타일교체 | [전환]사택 2-305 주방벽 타일교체 | 0 | 1284625 | -1284625
72 | 2025-10-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 103-104 세대내 고장 보일러 납품 | 1075000 | 1327625 | -252625 | ●24년 상반기 실 집행비(1세대) 실적 :1,327,625 → 공구기구성 전환(발주유형 변경) → 대당 약 252,625원 절감
73 | 2025-02-28 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 2479702.5 | 2755225 | -275522.5 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
74 | 2025-03-31 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 783675 | 870750 | -87075 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
75 | 2025-04-30 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 14747602.5 | 16386225 | -1638622.5 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
76 | 2025-06-30 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 4140900 | 4601000 | -460100 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
77 | 2025-07-31 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 5641492.5 | 6268325 | -626832.5 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
78 | 2025-08-31 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 9642105 | 10713450 | -1071345 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
79 | 2025-09-30 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 4140900 | 4601000 | -460100 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
80 | 2025-10-31 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 7418790 | 8243100 | -824310 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
81 | 2025-11-30 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 34291893.6 | 38102104 | -3810210.4 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
82 | 2025-12-31 | 비용배분 | 공용부 분리 관리 | 36020025 | 40022250 | -4002225 | ●공용부(화학포함) 비용 배분 →공용 집행비의 10%추정 향후 확인후 조정
83 | 2025-11-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체 | 4062425 | 5262125 | -1199700 | ● 11월 PO 감액 및 파기 견적 인원(4인)▶실제 투입 (0인) ▷특별인부: 3인 ▷도장공: 1인
84 | 2025-11-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체 | 4766550 | 7660450 | -2893900 | ● 11월 PO 감액 및 파기 견적 인원(8인)▶실제 투입 (3인) 219,321(정부노임)*3인(특별인부) ▷ 657,963원 실비정산 예정(Fee 제외)
85 | 2025-11-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기) | 0 | 875050 | -875050 | ● 11월 PO 감액 및 파기 ▷신규 (표준단가 시공사) X ▶차양막 설치 업체 무상 시공 ○
86 | 2025-12-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 103-402외 37 세대내 보일러 납품 | 40850000 | 50449750 | -9599750 | ●24년 상반기 실 집행비(1세대) 실적 :1,327,625 → 공구기구성 전환(발주유형 변경) → 대당 약 252,625원 절감
87 | 2025-12-31 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 사택 9-503 세대내 고장 보일러 납품 | 967500 | 1220125 | -252625 | ●24년 상반기 실 집행비(1세대) 실적 :1,327,625 → 공구기구성 전환(발주유형 변경) → 대당 약 252,625원 절감
88 | 2025-12-31 | 사택 7동 LED등 교체 | 사택 7-207외 2세대(406,407) LED등기구 교체 | 1510375 | 2673300 | -1162925 | ● 3세대씩 묶음 →[25년 1,510,375(3세대) - 24년 890,100(1세대_Avg.)*3] ]=-1,162,925원
89 | 2025-12-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 8-303 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1174975 | 4079625 | -2904650 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) →참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이 →단가 인상전 '24년 단가 적용
90 | 2025-12-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 8-302 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1174975 | 4079625 | -2904650 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) →참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이 →단가 인상전 '24년 단가 적용
91 | 2025-12-31 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 5-403 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1174975 | 4079625 | -2904650 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) →참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이 →단가 인상전 '24년 단가 적용
92 | 2025-12-31 | 긴급 건축 보수(후정산) | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업 1차-9차 (건축) | 29353374.3375 | 34658201.025 | -5304826.6875 | ●일일 투입 인원 Vs 실작업 절감 시간 반영(시공사) → 근로자 서명지 Vs 작업 시간 감안 시공사 직접 조정(관리소 서명지 참조) → [147명]*219,321원(특별인부)*Fee(7.5%)=34,658,201원 → [124.5명]*219,321원(특별인부)*Fee(7.5%)=29,35,3374원
93 | 2025-12-31 | 긴급 기계 보수(후정산) | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차 | 5706100 | 9649200 | -3943100 | ●24년 상반기 1세대 집행비 : 603,075(기계 최소 인건비)) → '24년 기준 : 16세대 * 603,075= 9,649,200 → '25년 묶음 : 16세대 * 356,631= 5,706,100
94 | 2025-01-06 | 관리소(기계 전환) | B-502-1 난방불량 - 구동기 핀밸브 고착으로 보수 |  | 208120 | -208120 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 2회 (1월)=1,040,600원(★5건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
95 | 2025-01-08 | 관리소(건축 전환) | 2-207 욕실 샤워부스 고정용 부품 교체 및 재설치 |  | 144664.2857 | -144664.2857 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (1월)=1,012,650원(★7건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
96 | 2025-01-10 | 관리소(건축 전환) | 2-207 앞베란다 방충망 1개 보수 |  | 144664.2857 | -144664.2857
97 | 2025-01-10 | 관리소(기계 전환) | A-502-5 난방불량 - 구동기 인서트 밸브 핀 조정 |  | 208120 | -208120
98 | 2025-01-10 | 관리소(전기 전환) | 2-105 전등 누전발생으로 점검 - 보일러 내 부 케이블 절연처리 복구 |  | 576200 | -576200 | ●(전기 최소인건비) 576,200원 * 1건(1월)=57,6200원(★1건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
99 | 2025-01-12 | 관리소(기계 전환) | A-204-4 난방불량 - 구동기 핀밸브 수리 |  | 208120 | -208120
100 | 2025-01-13 | 관리소(건축 전환) | B-803-2 욕실 샤워기 앞 주변 바닥타일 실리콘 보수 |  | 144664.2857 | -144664.2857
101 | 2025-01-14 | 관리소(기계 전환) | 6-406 씽크대 수전 철거 및 온▷ 냉수 벽부 배관 엔드캡 막음 |  | 208120 | -208120
102 | 2025-01-14 | 관리소(건축 전환) | 8-310 욕실▷ 주방 씽크대 모서리 실리콘 보수 |  | 144664.2857 | -144664.2857
103 | 2025-01-14 | 관리소(건축 전환) | 2-207 주방 하부장 상판 및 타일 실리콘 보수 |  | 144664.2857 | -144664.2857
104 | 2025-01-16 | 관리소(기계 전환) | A-802-6 난방불량 - 구동기 작동불량으로 교체 |  | 208120 | -208120
105 | 2025-01-17 | 관리소(건축 전환) | 9-303 주방 타일 실리콘 작업 |  | 144664.2857 | -144664.2857
106 | 2025-01-23 | 관리소(건축 전환) | 2-303 현관 디지털도어락 작동불량으로 교체▷ 현관 수동도어락 문틀 캣치박스 불량▷ 파손으로 캣치재설치 |  | 144664.2857 | -144664.2857
107 | 2025-02-03 | 관리소(기계 전환) | 1-101 주방 천장(씽크대 상부) 누수 점검 및 조치 - 201호 주방 씽크대 원홀 수전 누수로 교체 |  | 130075 | -130075 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 1회 (2월)=520,300원(★4건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
108 | 2025-02-04 | 관리소(탐지 전환) | 5동 304호 누수탐지 및 보수(미래설비) | 500000 | 1150250 | -650250 | ●누수탐지(미래설비) 집행비 500,000원 예상_확인 필요
109 | 2025-02-04 | 관리소(기계 전환) | 5-501 주방 펜 필터 2개 교체▷ 욕실 벽면 모서리 실리콘 작업 |  | 130075 | -130075
110 | 2025-02-04 | 관리소(건축 전환) | 7-204 뒤베란다 및 주방 씽크대 상부 크랙 실리콘 보수 |  | 92059.0909 | -92059.0909 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (2월)=1,012,650원(★11건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
111 | 2025-02-05 | 관리소(건축 전환) | 8-403 주방 씽크대 중앙하부장 우측문 탈락 및 유격발생- 문 분리후 추가타공 재고정후 유격조절후 문설치 |  | 92059.0909 | -92059.0909
112 | 2025-02-07 | 관리소(건축 전환) | A-203-3 양변기 안착 및 실리콘 고정▷ 바닥 벽 테두리 실리코 코킹 |  | 92059.0909 | -92059.0909
113 | 2025-02-09 | 관리소(기계 전환) | 8-110 욕실 천장 누수- 210 욕실 바닥 배수관 연결부 빠짐으로 연결 부품 조임 처리 |  | 130075 | -130075
114 | 2025-02-11 | 관리소(기계 전환) | B-802-6 난방불량 - 구동기 교체 및 핀밸브 보수 |  | 130075 | -130075
115 | 2025-02-13 | 관리소(건축 전환) | B-704-4 욕실 수납장 다보 8개 교체▷ 샤워부스 바닥 실리콘 작업▷ 벽면 줄눈 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
116 | 2025-02-13 | 관리소(건축 전환) | A-804-3 욕실 바닥타일 2장 실리콘 고정▷ 줄눈 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
117 | 2025-02-14 | 관리소(탐지 전환) | 5-301 누수 보수 - 주방 바닥 온수배관 엘보 보수(미래설비) | 500000 | 1150250 | -650250 | ●누수탐지(미래설비) 집행비 500,000원 예상_확인 필요
118 | 2025-02-18 | 관리소(건축 전환) | 8-502 욕실 벽면 모서리 실리콘 보수 |  | 92059.0909 | -92059.0909
119 | 2025-02-25 | 관리소(건축 전환) | A-1002-1 버티컬 날개 5개 보수 |  | 92059.0909 | -92059.0909
120 | 2025-02-25 | 관리소(건축 전환) | B-804-2 욕실 벽타일 줄눈 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
121 | 2025-02-25 | 관리소(건축 전환) | B-604-3 욕실 출입문 뒤▷ 샤워기 뒤 벽타일 모서리 실리콘 보수▷ 샤워 유리부스 파티션 바닥 실리콘 보수 |  | 92059.0909 | -92059.0909
122 | 2025-02-27 | 관리소(건축 전환) | 2-404 욕실 바닥▷ 벽면 모서리 실리콘 보수 |  | 92059.0909 | -92059.0909
123 | 2025-02-28 | 관리소(건축 전환) | A-303-2 욕실 양변기 하부 탈락 - 백시멘트 보수 |  | 92059.0909 | -92059.0909
124 | 2025-03-03 | 관리소(기계 전환) | B-801호 전체 온도조절기 전원불량 - 메인제어기 전원분리된 상태로 전원 복구_6번방 구동기 핀고착으로 보수 |  | 260150 | -260150 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 1회 (3월)=520,300원(★2건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
125 | 2025-03-11 | 관리소(건축 전환) | 9-304 욕실 벽면 모서리 실리콘 작업 |  | 144664.2857 | -144664.2857 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (3월)=1,012,650원(★7건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
126 | 2025-03-19 | 관리소(건축 전환) | 102-406 안방 욕실 바닥 실리콘 부분 보수 |  | 144664.2857 | -144664.2857
127 | 2025-03-19 | 관리소(건축 전환) | 103-204 주방 씽크대 상판 실리콘 부분 보수작업 |  | 144664.2857 | -144664.2857
128 | 2025-03-19 | 관리소(건축 전환) | A-504-4 욕실 바닥타일 사이드 조각 3개 탈락 코킹 부착▷ 코너선반 탈락 고정▷ 방문손잡이 흔들림 고정 처리 휴지걸이 탈락 고정 처리 |  | 144664.2857 | -144664.2857
129 | 2025-03-21 | 관리소(건축 전환) | 1-107▷ 8-401 욕실 벽면 모서리 실리콘 작업 |  | 144664.2857 | -144664.2857
130 | 2025-03-25 | 관리소(건축 전환) | A-403-1 방 버티컬 날개 1개 보수 |  | 144664.2857 | -144664.2857
131 | 2025-03-28 | 관리소(건축 전환) | B-303-4 세면대 기둥 옆 바닥타일 2개 탈락으로 실리콘 작업 |  | 144664.2857 | -144664.2857
132 | 2025-03-30 | 관리소(기계 전환) | A-303-2 난방조절안됨 - 구동기 전체 분리 재연결_조작 컨트롤러 휴즈 교체 및 필밸브 보수 |  | 260150 | -260150
133 | 2025-04-02 | 관리소(건축 전환) | B-302-1 욕실 바닥타일 줄눈 실리콘 작업 |  | 101265 | -101265 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (4월)=1,012,650원(★10건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
134 | 2025-04-03 | 관리소(건축 전환) | A-403-1 베란다 방충망 하단 보수 |  | 101265 | -101265
135 | 2025-04-03 | 관리소(건축 전환) | B-302-1 베란다 방충망 하단 보수 |  | 101265 | -101265
136 | 2025-04-04 | 관리소(건축 전환) | 3-221 블라인드 하부 프레임 파손 보수 |  | 101265 | -101265
137 | 2025-04-04 | 관리소(건축 전환) | B-1001-3 베란다 방충망 하단 보수 |  | 101265 | -101265
138 | 2025-04-07 | 관리소(건축 전환) | B-304-3 욕실 탈일 줄눈(6군데) 실리콘 작업 |  | 101265 | -101265
139 | 2025-04-07 | 관리소(기계 전환) | A-203-1 베란다 상단 모서리 크랙 실리콘 작업_욕실 수납장▷ 다보 및 유리설치 욕실 세면대 I트랩▷ 자동풉업 교체 |  | 260150 | -260150 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 1회 (4월)=520,300원(★2건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
140 | 2025-04-08 | 관리소(건축 전환) | 7-302 주방 및 욕실 실리콘 작업 |  | 101265 | -101265
141 | 2025-04-08 | 관리소(건축 전환) | 8-209 주방 및 욕실 실리콘 작업 |  | 101265 | -101265
142 | 2025-04-15 | 관리소(건축 전환) | A-501-2 욕실 바닥 타일 들뜸 보수 - 타일 부착 |  | 101265 | -101265
143 | 2025-04-17 | 관리소(건축 전환) | A-501-2 욕실 바닥 타일 들뜸 자체보수 완료 : 타일 줄눈 작업 |  | 101265 | -101265
144 | 2025-04-29 | 관리소(기계 전환) | A동 GS편의점 탕비실 소제씽크 배수관 역류발생 보수- PVC 배관 연장 및 배수호스 교체 |  | 260150 | -260150
145 | 2025-05-07 | 관리소(건축 전환) | ★A-602-6, B-902-2 퇴거세대 점검강화로 공사 X |  | 92059.0909 | -92059.0909 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (5월)=1,012,650원(★11건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
146 | 2025-05-07 | 관리소(건축 전환) | 5-204 욕실 샤워 슬라이드 바. 욕실 사각선반 철거, 사각선반(유리) 설치, 휴지걸이 설치 |  | 92059.0909 | -92059.0909
147 | 2025-05-07 | 관리소(건축 전환) | 2-301 샤워부스 상부지지봉 설치, 샤워 슬라이드바 교체 |  | 92059.0909 | -92059.0909
148 | 2025-05-08 | 관리소(건축 전환) | 5-204 욕실 수납장 교체. 현관 도어크로져 누유로 교체 |  | 92059.0909 | -92059.0909
149 | 2025-05-08 | 관리소(건축 전환) | A-702-3 욕실 바닥타일 줄눈 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
150 | 2025-05-08 | 관리소(건축 전환) | A-602-6 욕실 바닥타일 탈락, 벽타일 실리콘 보수 |  | 92059.0909 | -92059.0909
151 | 2025-05-13 | 관리소(건축 전환) | ★A-602-4, A-801-1, B-603-3, B-802-6, B-904-3 퇴거세대 점검강화로 공사 X |  | 92059.0909 | -92059.0909
152 | 2025-05-14 | 관리소(건축 전환) | B-904-3 욕실문 뒤쪽 벽타일 줄눈 및 모서리 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
153 | 2025-05-14 | 관리소(건축 전환) | B-802-6 욕실 벽타일 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
154 | 2025-05-14 | 관리소(건축 전환) | A-801-1 욕실 바닥타일 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
155 | 2025-05-14 | 관리소(건축 전환) | A-602-4 욕실 바닥타일 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
156 | 2025-05-19 | 관리소(기계 전환) | 3동 기계실 저수조 옆 천장 난방배관 누수발생- 멀티 조인트 32A 1개 누수부위 체결 |  | 173433.3333 | -173433.3333 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 2회 (5월)=1,040,600원(★6건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
157 | 2025-05-20 | 관리소(기계 전환) | 3동 기계실 저주소 옆 천장 난방배관 추가 누수- 멀티 조인트 32A 1개 누수부위 체결 |  | 173433.3333 | -173433.3333
158 | 2025-05-20 | 관리소(기계 전환) | 5-204 양변기 물탱크(중고) 교체- 물탱크 교체후 필밸브 및 변기 부속품 일체 교체 |  | 173433.3333 | -173433.3333
159 | 2025-05-23 | 관리소(기계 전환) | 5-501 씽크대 하부 서랍장 찬넬 설치, 양변기 물탱크(중고) 교체 |  | 173433.3333 | -173433.3333
160 | 2025-05-24 | 관리소(기계 전환) | 3동 기계실 난방배관 동일라인 추가누수 - 보수용 클램프 설치 |  | 173433.3333 | -173433.3333
161 | 2025-05-26 | 관리소(기계 전환) | 101동 1_ 2라인 지하 1층 주차장 배기휀 V벨트 A43 2개 교체 |  | 173433.3333 | -173433.3333
162 | 2025-06-03 | 관리소(건축 전환) | A-302-4 욕실 천장 누수 A-402-4 샤워실 배수관 육가 이물질 제거_ 청소함 |  | 168775 | -168775 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (6월)=1,012,650원(★6건) [6건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
163 | 2025-06-10 | 관리소(건축 전환) | A-701-4 발코니 천장 빨래건조대 교체 |  | 168775 | -168775
164 | 2025-06-13 | 관리소(건축 전환) | A302-2 화장실 타일 3개 실리콘 보수 |  | 168775 | -168775
165 | 2025-06-18 | 관리소(건축 전환) | 8-405 주방 렌지후드 필터 2개 교체 |  | 168775 | -168775
166 | 2025-06-19 | 관리소(건축 전환) | 102동 3_4라인 ~ 5_6라인 화단 누수대비 비닐 보양 |  | 168775 | -168775
167 | 2025-06-27 | 관리소(건축 전환) | B-301-5 욕실 바닥타일 3장 교체 부분 보수 |  | 168775 | -168775
168 | 2025-06-30 | 관리소(기계 전환) | 3-223 욕실 천장 누수 - 천장 상부 오수배관 소제구 엔드캡 풀림으로 조임 |  | 520300 | -520300 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 1회 (6월)=520,300원(★1건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
169 | 2025-07-03 | 관리소(건축 전환) | A-904-5, B-701-4, B-203-1 욕실 바닥타일 줄눈 실리콘 보수 |  | 168775 | -168775 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (7월)=1,012,650원(★6건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
170 | 2025-07-03 | 관리소(건축 전환) | A-704-1, A-402-2 욕실 바닥타일 탈락 보수 |  | 168775 | -168775
171 | 2025-07-04 | 관리소(건축 전환) | 2-202 주방 및 욕실 모서리 실리콘 보수 |  | 168775 | -168775
172 | 2025-07-17 | 관리소(기계 전환) | B-302-3 욕실 상부 누수 - B-402-3 베란다 우수관 하부소켓 보수 |  | 173433.3333 | -173433.3333 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 1회 (7월)=520,300원(★3건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
173 | 2025-07-17 | 관리소(기계 전환) | B동 라운지 1 상부 누수 - B-202-3 베란다 우수관 하부소켓 보수 |  | 173433.3333 | -173433.3333
174 | 2025-07-22 | 관리소(기계 전환) | 2-308 주방 천장 누수 - 408 주방 배수관 깨짐으로 보수, 308호 주방 천장 P트랩 마감캡 풀림으로 재조립 |  | 173433.3333 | -173433.3333
175 | 2025-07-22 | 관리소(건축 전환) | A-804-4 욕실바닥타일 3장 탈락 코킹처리 |  | 168775 | -168775
176 | 2025-07-22 | 관리소(건축 전환) | B-802-1 욕실문 뒤 벽면타일 코킹줄눈 보수, 샤워부스 바닥타일 3장 탈락 코킹처리 |  | 168775 | -168775
177 | 2025-07-23 | 관리소(건축 전환) | A-804-4, B-802-1 욕실 코킹작업 추가보수 |  | 168775 | -168775
178 | 2025-08-01 | 관리소(건축 전환) | 어린이집 실외놀이터 누수보수 |  | 253162.5 | -253162.5 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 1회 (8월)=506,325원(★2건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
179 | 2025-08-06 | 관리소(건축 전환) | B-402-3, B-202-3 우수관 실리콘 작업 |  | 253162.5 | -253162.5
180 | 2025-08-25 | 관리소(전기 전환) | 103-301 에어컨 콘센트 탄화 교체건 관련 점검 |  | 576200 | -576200 | ●(전기 최소인건비) 576,200원 * 1건(8월)=57,6200원(★1건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
181 | 2025-08-27 | 관리소(기계 전환) | A-801 공용주방 씽크대 바닥누수- 바닥배관 분리후 호스연장 및 정수기 호스 재설치 |  | 520300 | -520300 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 1회 (8월)=520,300원(★1건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
182 | 2025-09-01 | 관리소(건축 전환) | 7-407 디지털도어락 교체 |  | 92059.0909 | -92059.0909 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (9월)=1,012,650원(★10건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
183 | 2025-09-02 | 관리소(건축 전환) | 9-503 디지털도어락 교체 |  | 92059.0909 | -92059.0909
184 | 2025-09-05 | 관리소(기계 전환) | 2-101 뒷베란다 천장 점검구 누수 - 배수배관 내부 이물질 제거, PVC 접착제 도포, 실리콘 마감 |  | 520300 | -520300 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 1회 (9월)=520,300원(★1건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
185 | 2025-09-12 | 관리소(건축 전환) | A동 1층 남자 장애인화장실 천장 누수 -A-204-6 샤워기 하부 UBR 타공부위 실리콘 보수 |  | 92059.0909 | -92059.0909
186 | 2025-09-16 | 관리소(건축 전환) | 8-503 디지털도어락 교체 |  | 92059.0909 | -92059.0909
187 | 2025-09-23 | 관리소(건축 전환) | A-501-2 욕실 타일 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
188 | 2025-09-25 | 관리소(건축 전환) | A-201-6 욕실 샤워기 앞 바닥타일 탈락 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
189 | 2025-09-25 | 관리소(건축 전환) | B-401-3 욕실 샤워기 앞 바닥타일 탈락 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
190 | 2025-09-25 | 관리소(건축 전환) | B-402-2 욕실 샤워기 앞 바닥타일 코킹작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
191 | 2025-09-26 | 관리소(건축 전환) | A동 1층 남자 장애인 화장실 천장 누수 보수 - A-204-6 세면대 하부 UBR 타공부위 실리콘 보수 |  | 92059.0909 | -92059.0909
192 | 2025-09-29 | 관리소(건축 전환) | 2-304 욕실 양문형 수건수납장 교체 |  | 92059.0909 | -92059.0909
193 | 2025-10-11 | 관리소(건축 전환) | 8동 지하주차장 입구 천장 누수 - 8동 1, 2라인 필로티 바닥 폐쇄된 하수관 주변 백시맨트 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (10월)=1,012,650원(★7건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
194 | 2025-10-13 | 관리소(건축 전환) | B-801 공동 현관문 디지털도어락 교체 |  | 92059.0909 | -92059.0909
195 | 2025-10-15 | 관리소(건축 전환) | A-403-4 욕실 샤워부스 바닥타일 1개 탈락 코킹작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
196 | 2025-10-22 | 관리소(기계 전환) | A303-1 난방불량 점검결과 컨트롤러 휴즈 단선으로 교체 |  | 260150 | -260150 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 1회 (10월)=520,300원(★2건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
197 | 2025-10-22 | 관리소(기계 전환) | A303-2 난방구동기 불량으로 교체 |  | 260150 | -260150
198 | 2025-10-29 | 관리소(건축 전환) | B-902-6 욕실 바닥타일 4장 고정작업. 벽타일 줄눈 실리콘 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
199 | 2025-10-29 | 관리소(건축 전환) | B-801-4 욕실 벽타일 줄눈 보수 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
200 | 2025-10-29 | 관리소(건축 전환) | B-401-4 욕실 샤워부스 하부쪽 실리콘 보수 작업 |  | 92059.0909 | -92059.0909
201 | 2025-10-29 | 관리소(건축 전환) | 3-309 디지털도어락 레버불량 - 디지털도어락 교체 |  | 92059.0909 | -92059.0909
202 | 2025-11-02 | 관리소(기계 전환) | B-803 전체 구동기 및 핀밸브 점검, 보수 |  | 208120 | -208120 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 2회 (11월)=1,040,600원(★5건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
203 | 2025-11-11 | 관리소(건축 전환) | A-404-5 욕실 바닥 타일 3장 보수 |  | 202530 | -202530 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (11월)=1,012,650원(★5건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
204 | 2025-11-12 | 관리소(기계 전환) | A-802- 6 구동기불량으로 교체 |  | 208120 | -208120
205 | 2025-11-17 | 관리소(건축 전환) | 101-204 디지털도어락 고장으로 교체 |  | 202530 | -202530
206 | 2025-11-18 | 관리소(건축 전환) | AB동 관리사무실 출입문 힌지 교체 : KING-8500 |  | 202530 | -202530
207 | 2025-11-21 | 관리소(건축 전환) | 3-302 디지털 도어락 교체 |  | 202530 | -202530
208 | 2025-11-28 | 관리소(건축 전환) | A-1002-5 욕실 바닥타일 실리콘 작업 |  | 202530 | -202530
209 | 2025-11-28 | 관리소(기계 전환) | A-1001-3 난방불량 - 구동기 제어 퓨즈파손으로 교체 |  | 208120 | -208120
210 | 2025-11-29 | 관리소(기계 전환) | A-1001-6 구동기 핀밸브 고착 보수 |  | 208120 | -208120
211 | 2025-11-29 | 관리소(기계 전환) | A-1001-5 난방불량 - 구동기 불량으로 교체 |  | 208120 | -208120
212 | 2026-01-02 | 관리소(기계 전환) | 5-101 주방 씽크대 배수관 이물질 제거 및 배관보강 작업 |  | 115622.2222 | -115622.2222 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 2회 (1월)=1,040,600원(★9건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
213 | 2026-01-05 | 관리소(기계 전환) | A-201-1 난방 온도 높음 - 구동기 점검 및 핀밸브 고차 수리 |  | 115622.2222 | -115622.2222
214 | 2026-01-08 | 관리소(기계 전환) | 5-306 씽크대 누수 - 씽크대 원홀수전 누수로 수전 교체 |  | 115622.2222 | -115622.2222
215 | 2026-01-13 | 관리소(기계 전환) | 신축사택 지하 음식물 처리기 앞 천장 하수관 누수 - 연결부 풀림발생으로 조임처리 |  | 115622.2222 | -115622.2222
216 | 2026-01-13 | 관리소(기계 전환) | A-702-3 샤워기, 세면대 냉온수 반대로 나옴 샤워기 온수 사용중 냉수 나옴 - 호실 냉, 온수 배관 반대로 설치되어 분리 후 정상설치 처리 - 샤워기 몸통 이물질 제거 통수. 샤워헤드, 줄 교체 처리 후 정상 |  | 115622.2222 | -115622.2222
217 | 2026-01-14 | 관리소(건축 전환) | A-504-4 욕실 타일 실리콘 작업 |  | 168775 | -168775 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 2회 (1월)=1,012,650원(★6건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
218 | 2026-01-14 | 관리소(건축 전환) | A-304-3 욕실 타일 실리콘 작업 |  | 168775 | -168775
219 | 2026-01-14 | 관리소(건축 전환) | B-904-3 욕실 바닥타일 실리콘 작업 |  | 168775 | -168775
220 | 2026-01-16 | 관리소(기계 전환) | 8-306 주방 등기구 누수발생 - 8-406 주방 점검 및 씽크대 하부 온수 고압호스 누수로 고압호스 교체 |  | 115622.2222 | -115622.2222
221 | 2026-01-19 | 관리소(기계 전환) | A-204 주방 씽크대수전 누수로 교체 |  | 115622.2222 | -115622.2222
222 | 2026-01-20 | 관리소(기계 전환) | A-404-1 난방 제어불량 - 용주방 모터 컨트롤러 퓨즈 1개, 구동기 1개 교체 |  | 115622.2222 | -115622.2222
223 | 2026-01-20 | 관리소(기계 전환) | A-404 주방 씽크대 수전 교체 |  | 115622.2222 | -115622.2222
224 | 2026-01-22 | 관리소(건축 전환) | A동 802-6 발코니 방충망 하단 보수 |  | 168775 | -168775
225 | 2026-01-27 | 관리소(전기 전환) | A동 802-6 방 램프 FPL36W 2개, 발코니 방충망 하단 보수 |  | 576200 | -576200 | ●(전기 최소인건비) 576,200원 * 1건(1월)=57,6200원(★1건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
226 | 2026-01-29 | 관리소(건축 전환) | B-903-5 방충망 하단 보수 |  | 168775 | -168775
227 | 2026-01-29 | 관리소(건축 전환) | B-602-1 욕실 샤워부스 하단 실리콘 보강 작업 |  | 168775 | -168775
228 | 2026-02-01 | 관리소(기계 전환) | A-804-5 난방불량 - 핀밸브 보수 |  | 173433.3333 | -173433.3333 | ●(기계 최소인건비) 520,300원* 2회 (1월)=1,040,600원(★6건) [5건↑ 2회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
229 | 2026-02-03 | 관리소(건축 전환) | 2-102 베란다 문, 욕실 문 스토퍼 교체 |  | 126581.25 | -126581.25 | ●(건축 최소인건비) 506,325원* 1회 (2월)=506,325원(★4건) [5건↓ 1회 적용],자재비 제외_비용 추정(보수적)
230 | 2026-02-05 | 관리소(건축 전환) | 2-102 욕실 양문형 수납장, 벽 거울 교체 |  | 126581.25 | -126581.25
231 | 2026-02-07 | 관리소(기계 전환) | B-1001-1 난방불량 - 인서트 밸브 수리 |  | 173433.3333 | -173433.3333
232 | 2026-02-19 | 관리소(기계 전환) | 8-207 욕실 세면대 양홀 수전 교체 |  | 173433.3333 | -173433.3333
233 | 2026-02-23 | 관리소(기계 전환) | B-1004 난방 구동기 메인 콘트롤러(6존형) 고장으로 교체 |  | 173433.3333 | -173433.3333
234 | 2026-02-23 | 관리소(건축 전환) | 8-204 욕실 문 스토퍼, 현관 도어크로져 누유로 교체 |  | 126581.25 | -126581.25
235 | 2026-02-23 | 관리소(기계 전환) | A-202-3 난방불량 - 구동기 핀밸브 고착으로 수리 |  | 173433.3333 | -173433.3333
236 | 2026-02-25 | 관리소(기계 전환) | 어린이집 햇님반 구동기(교사실용) 1개 보수 |  | 173433.3333 | -173433.3333
237 | 2026-02-27 | 관리소(건축 전환) | 7-207 현관 디지털도어락 고장으로 교체 |  | 126581.25 | -126581.25
238 | 2026-03-30 | 사택 7동 LED등 교체 | 사택 7-307외 1세대(402) LED등기구 교체 | 1199700 | 1780200 | -580500 | ●2세대 묶음 (최대 3세대씩 묶음 '26년 시공사 협의 완료) →[26년 1,199,700(2세대) - 24년 890,100(1세대_Avg.)*2]=-580,500원
239 | 2026-03-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) →참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이
240 | 2026-03-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-302 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750
241 | 2026-03-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1174975 | 4079625 | -2904650
242 | 2026-04-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 2-401 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1230875 | 4079625 | -2848750 | ●23년 씽크대 18세대(PO 73,433,250)집행=>4,079,625(세대당 평균 금액) →참조: 24년 상반기 실 집행비(1세대)_층고 및 세대별 평수 상이
243 | 2026-04-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 5-206 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1174975 | 4079625 | -2904650
244 | 2026-04-30 | 씽크대 상하부장 문짝교체 | 사택 5-505 씽크대 상하부장 문짝교체 | 1174975 | 4079625 | -2904650
245 | 2026-04-30 | 긴급 건축 보수(후정산) | 기숙사 및 사택 긴급 보수(건축)-1차 | 9945304 | 13088164 | -3142860 | ■ 26년 건축 긴급 대응 1월-4월 정산 현황 ◎ '26년 상반기 공종별 노임단가 →특별인부: 224,490원/도장공:258,362원 ◎ 관리소 관리 대장 근로자 서명란 서명: 58인 →[특별인부:56인+도장2인] ◎ 시공사 관리자 실비 청구 인원: 44인 →[특별인부:42인+도장2인]
246 | 2026-04-30 | 긴급 기계 보수(후정산) | 기숙사 및 사택 긴급 보수(기계)-1차 | 2428623 | 5723300 | -3294677 | ■ 26년 기계 긴급 대응 1월-4월 정산 현황 ◎ '25년 기계 최소인건비 적용(자재비 제외) →1건당 520,300원 (2인 1조) ◎ 관리소 작업 목록 : 11건(8세대) =>총 22인 ◎ 시공사 정산: 8인(배관공) + 3인(보통인부)
247 | 2026-04-30 | 긴급 건축 보수(후정산) | 사택 5동 및 9동 지붕 점검 | 0 | 1744725 | -1744725 | ■ 사택 1동 지붕 점검 (화학)건 과 묶음 → 화학: PO 1,744,725 원 → 5동 3-4 라인(무동력 휀 소음) → 9동 지붕 기와 타공부 실측후 상부 점검
248 | 2026-04-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 기숙사 AB동 EHP 수리 | 3452900 | 8231500 | -4778600 | ■ 기숙사 AB동 EHP 수리 절감 →25년 12월~26년 3월 EHP 수리비 취합: 8,231,500 원 →26년 전수 재점검(하이엠): 3,212,000(매입)/3,452,900(Fee포함)
249 | 2026-04-30 | 기타 보수(기숙사/사택) | 기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장 | 3922675 | 9247150 | -5324475 | ■ 기숙사동 친환경 도장 (도배-->도장) →(25년 실적)기숙사 A동 702-3 도배보수 .....실적가(Fee 포함) : 420,325원/1세대 벽면만 적용 →도배 적용시 예상 : =420,325*22세대 =>9,247,150원 ※ 필요한 부분은 관리소에서 지정(시공사 관여 X) ※ 기숙사동은 기존 도배지 훼손 정도가 심하지 않음
250 | 2026-05-31 | 긴급 기계 보수(후정산) | 기숙사 및 사택 긴급 보수(기계)-1차 | 603075 | 1809225 | -1206150 | ●24년 상반기 1세대 집행비 : 603,075(기계 최소 인건비)) 3세대 묶음 : 8-107(분배기)+2-208(건조대)+8-410(건조대)
251 | 2026-05-31 | 긴급 건축 보수(후정산) | 어린이집 1층 세면대 수리시 2층 묶음(무상 처리) | 0 | 701975 | -701975 | 사택 어린이집 1층 세면대 수리 : 70,1975원

## 하이퍼링크
대상열 | 검색텍스트 | 링크URL | 링크유형 | 설명
절감항목 | 사택 102-401 세대내 고장 보일러 교체 | https://photos.app.goo.gl/ZSpjCao7BtfsuDmU8 | detail | 절감항목 상세 정보
절감항목 | 사택 9-501 누수탐지 및 바닥 매립배관 보수 | https://photos.app.goo.gl/VysKu4vh8CJci2s38 | detail | 절감항목 상세 정보
절감항목 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-1차 | https://photos.app.goo.gl/kgQVvQyvHmAoMDcq7 | detail | 절감항목 상세 정보
절감항목 | 사택 5-401 누수 난방분배기 교체 | https://photos.app.goo.gl/wi2X32C25LtwxwV17 | detail | 절감항목 상세 정보
절감항목 | 기숙사 및 사택 저수조 안전 브라켓 | https://photos.app.goo.gl/orM3oQ4oymfL2sAGA | detail | 절감항목 상세 정보
절감항목 | 기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완 | https://photos.app.goo.gl/EzqSAa5XAneNd5E47 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 기계 최소인건비 | https://photos.app.goo.gl/od8H1Cn9ZXcyttq6A | note | 최소인건비 정보
비고 | 건축 최소인건비 | https://photos.app.goo.gl/RY4GxypvWKuGJnuu7 | note | 최소인건비 정보
비고 | 전기 최소인건비 | https://photos.app.goo.gl/htiYjUpzb8U7YtdW8 | note | 최소인건비 정보
비고 | 비용 추정(보수적) | https://photos.app.goo.gl/RmJhxWhF3xZW7zAu8 | note | 비고 상세 정보
비고 | 요청접수(1월14일) | https://photos.app.goo.gl/WMehbYAxp5ZUNSUE8 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 23년 씽크대 18세대 | https://photos.app.goo.gl/eiU2VYpMFNT8PX1D7 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 23년 주방 타일벽 21세대 | https://photos.app.goo.gl/j7nuZaQ8sARn1h3C6 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 계약파기_거실 장판 | https://photos.app.goo.gl/7hoys9fTBzYr2cyQ7 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 24년 베란다 다용도실 집행비 | https://photos.app.goo.gl/9M31187x7fmyr8iy8 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 공용부(화학포함) 비용 배분 | https://photos.app.goo.gl/3wazfKwu66Jgq8dW7 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | (EHP 주말할증) | https://photos.app.goo.gl/2EbphF7nE2twMgt49 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | (전열교환기 주말할증) | https://photos.app.goo.gl/GzkjdK5qMLYUmmKU9 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 5동 지붕 고장 무동력 휀 교체 | https://photos.app.goo.gl/RtR5g3gpwDWGxgRr6 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 일일 투입 인원 Vs 실작업 절감 시간 반영 | https://photos.app.goo.gl/kgQVvQyvHmAoMDcq7 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 케이블 단선 | https://photos.app.goo.gl/tiUXXBhV99hLo6sR9 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 11월 PO 감액 및 파기 | https://photos.app.goo.gl/tAqJX7MqbXj3oKue9 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 일일 투입 인원 Vs 실작업 절감 시간 반영(시공사) | https://photos.app.goo.gl/zjfdM54KZeh6DwuJ7 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 24년 상반기 1세대 집행비 : 603,075(기계 최소 인건비) | https://photos.app.goo.gl/zjfdM54KZeh6DwuJ7 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | ■ 26년 건축 긴급 대응 1월-4월 정산 현황 | https://photos.app.goo.gl/aawQyJrVkvhtDQPA9 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | ■ 26년 기계 긴급 대응 1월-4월 정산 현황 | https://photos.app.goo.gl/oGUCu9QxgNdEXi7VA | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | ■ 사택 1동 지붕 점검 (화학)건 | https://photos.app.goo.gl/L9KBLWC6SS7c8wkj8 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | ■ 기숙사 AB동 EHP 수리 절감 | https://photos.app.goo.gl/AQZ1e9w8ea5tdMqd6 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | ■ 기숙사동 친환경 도장 | https://photos.app.goo.gl/dRjkjxY1s7JUkN847 | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 3세대 묶음 : 8-107(분배기)+2-208(건조대)+8-410(건조대) | https://photos.app.goo.gl/ot4t192AUqLwPsMbA | detail | 절감항목 상세 정보
비고 | 2층 묶음(무상 처리) | https://photos.app.goo.gl/zV6ZG6ftCHqfXy6DA | detail | 절감항목 상세 정보