## Project Data
No. | 유지관리번호 | 작업유형 | 시공사 | 고객사 | 유지관리명 | 진척률 | 작업기간 |  | 비용계정 | PO금액 | PR금액 | 정산 월 | DOC_URL | 특이사항
[7 empty] | 시작 | 종료
1 | 4570163812 | 긴급 건축 보수(후정산) | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 50 | 2026-01-05 | 2026-03-31 | 수선비 | 4897700 | 4897700
2 | 4570163475 | 긴급 기계 보수(후정산) | 수안 | 엘지에너지솔루션 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-1차 | 20 | 2026-01-05 | 2026-03-31 | 수선비 | 4851475 | 4851475
3 | 4570158905 | 기타 보수(기숙사/사택) | 준마 | 엘지에너지솔루션 | 사택 5동 경비실 중계기 전원반 교체 | 100 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 수선비 | 1312575 | 1312575 | 2026-02-28 | https://github.com/JongGunelee/End-of-Month/blob/main/2026/26년 솔루션_02월 월마감 기숙사 및 사택.pdf
4 | 4570163814 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 공동현관 강화문 수리(7동_8동_9동) | 100 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 수선비 | 1686675 | 1686675 | 2026-02-28 |  | 7동 공동 현관 정면에서 우측 하부 바닥 힌지 지반수 유입 대책 필요(심함)
5 | 4570163813 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 기숙사 3동 공동현관 강화문 수리 | 100 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 수선비 | 3274450 | 3274450 | 2026-02-28
6 | 4570174593 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 2-206 걸레받이 교체 | 100 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 수선비 | 674025 | 674025 | 2026-02-28
7 | 4570131455 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 임차사택 수장작업 최정환(선행개발) | 100 | 2025-01-02 | 2026-01-03 | 수선비 | 3456125 | 3456125 | 2026-02-28
8 | 4570152816 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 임차사택 수장작업 한다슬(선행개발) | 100 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 수선비 | 2574625 | 2574625 | 2026-02-28
9 | 4510108257 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 엘지화학 | 사택 6동 공동현관 강화문 수리 | 100 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 수선비 | 1524350 | 1600000 | 2026-02-28 | https://github.com/JongGunelee/End-of-Month/blob/main/2026/26년 화학_02월 월마감 기숙사 및 사택.pdf
10 | 4570174592 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 2-206 수장작업 | 100 | 2026-01-28 | 2026-02-24 | 수선비 | 2989575 | 2989575
11 | 4570174595 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체 | 100 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 수선비 | 1230875 | 1230875
12 | 4570174596 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 2-302 수장작업 | 100 | 2026-02-02 | 2026-02-23 | 수선비 | 3734550 | 3734550
13 | 4570174597 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 2-302 씽크대 상하부장 문짝교체 | 100 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 수선비 | 1230875 | 1230875
14 | 4570174598 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 7-307 수장작업 | 100 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 수선비 | 3594800 | 3594800
15 | 4570176286 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 8-205 수장작업 | 100 | 2026-01-30 | 2026-02-23 | 수선비 | 5571725 | 5571725
16 | 4570176287 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체 | 100 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 수선비 | 1174975 | 1174975
17 | 4570176288 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 8-506 뒤베란다 다용도실 단열작업 | 100 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 수선비 | 1054575 | 1054575
18 | 4570176289 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 8-506 수장작업 | 80 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 수선비 | 4948225 | 4948225
19 | 4570178550 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 101-102 수장작업 | 100 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 수선비 | 4708500 | 4708500
20 | 4570178462 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 101-402 수장작업 | 100 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 수선비 | 5792100 | 5792100
21 | 4570178463 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-406 수장작업 | 100 | 2026-02-03 | 2026-02-21 | 수선비 | 4708500 | 4708500
22 | 4570178465 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-501 단열작업 | 100 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 수선비 | 2957325 | 2957325
23 | 4570178466 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-501 수장작업 | 80 | 2026-02-09 | 2026-02-25 | 수선비 | 5792100 | 5792100
24 | 4570178467 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-501 베란다 누수(전후면) | 100 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 수선비 | 1431900 | 1431900
25 | 4570178468 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-402 UBR욕조 누수 | 20 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 수선비 | 793350 | 793350
26 | 4570178469 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-402 단열작업 | 100 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 수선비 | 2274700 | 2274700
27 | 4570178470 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-402 베란다 누수(전면) | 100 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 수선비 | 892250 | 892250
28 | 4570178471 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-403 수장작업 | 80 | 2026-02-10 | 2026-02-26 | 수선비 | 5792100 | 5792100
29 | 4570178472 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-405 단열작업 | 100 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 수선비 | 1477050 | 1477050
30 | 4570178473 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-403 베란다 누수(전면) | 100 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 수선비 | 892250 | 892250
31 | 4570178474 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-402 수장작업 | 40 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | 수선비 | 5792100 | 5792100
32 | 4570178475 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-405 수장작업 | 80 | 2026-02-10 | 2026-02-26 | 수선비 | 5792100 | 5792100
33 | 4570178476 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-502 단열작업 | 100 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 수선비 | 2441325 | 2441325
34 | 4570178477 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-502 베란다 누수(전면) | 100 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 수선비 | 892250 | 892250
35 | 4570178478 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-502 수장작업 | 80 | 2026-02-09 | 2026-02-25 | 수선비 | 5004125 | 5004125
36 | 4570178479 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-503 UBR욕조 누수 | 20 | 2026-02-03 | 2026-02-27 | 수선비 | 793350 | 793350
37 | 4570178480 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-503 수장작업 | 100 | 2026-02-04 | 2026-02-24 | 수선비 | 5792100 | 5792100
38 | 4570178481 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-504 수장작업 | 100 | 2026-02-04 | 2026-02-14 | 수선비 | 4708500 | 4708500
39 | 4570178552 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-103 단열작업 | 100 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 수선비 | 1477050 | 1477050
40 | 4570178553 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-103 수장작업 | 40 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | 수선비 | 5792100 | 5792100
41 | 4570178554 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-105 단열작업 | 100 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 수선비 | 2008100 | 2008100
42 | 4570178555 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-105 베란다 누수(전면) | 100 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 수선비 | 892250 | 892250
43 | 4570178556 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-105 수장작업 | 40 | 2026-02-13 | 2026-03-03 | 수선비 | 5792100 | 5792100
44 | 4570178557 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-205 수장작업 | 100 | 2026-02-04 | 2026-02-14 | 수선비 | 5792100 | 5792100
45 | 4570178558 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-301 단열작업 | 100 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 수선비 | 1134125 | 1134125
46 | 4570178559 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-301 수장작업 | 60 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 수선비 | 5792100 | 5792100
47 | 4570181149 | 기타 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장 | 20 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 수선비 | 3922675 | 3922675
48 | 4570185559 | 기타 | 준마 | 엘지에너지솔루션 | 기숙사동 소방 주펌프 후로셀 유량계 | 20 | 2026-02-11 | 2026-03-31 | 수선비 | 1365250 | 1365250
49 | 4570186498 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 2-401 수장작업 | 10 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 수선비 | 2989575 | 2989575
50 | 4570186499 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 2-401 씽크대 상하부장 문짝교체 | 10 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 수선비 | 1230875 | 1230875
51 | 4570186500 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 5-104 안방 단열작업 | 10 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 수선비 | 928800 | 928800
52 | 4570186501 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 5-106 수장작업 | 10 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 수선비 | 4200025 | 4200025
53 | 4570186502 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 7-102 수장작업 | 10 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 수선비 | 2789625 | 2789625
54 | 4570186503 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 7-402 수장작업 | 10 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 수선비 | 3594800 | 3594800
55 | 4570186504 | 기타 | 대양이엔씨 | 엘지에너지솔루션 | 사택 7-307외 1세대 LED등기구 교체 | 40 | 2026-02-12 | 2026-04-30 | 수선비 | 1199700 | 1199700
56 | 4570188066 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 5-206 수장작업 | 10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 수선비 | 4380625 | 4380625
57 | 4570188069 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 5-206 씽크대 상하부장 문짝교체 | 10 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 수선비 | 1174975 | 1174975
58 | 4570188301 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 5-206 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업 | 10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 수선비 | 1054575 | 1054575
59 | 4570188071 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 5-505 수장작업 | 10 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 수선비 | 4593475 | 4593475
60 | 4570188073 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 5-505 뒤베란다 다용도실 1개소 단열작업 | 10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 수선비 | 1054575 | 1054575
61 | 4570188074 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 5-505 씽크대 상하부장 문짝교체 | 10 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 수선비 | 1174975 | 1174975
62 | 4570188075 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 9-405 수장작업 | 10 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 수선비 | 5210525 | 5210525
63 | 4570188076 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 103-302 수장작업 | 10 | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 수선비 | 5529800 | 5529800
64 | 4510134442 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지화학 | 사택 104-402 거실 단열작업 | 10 | 2026-02-12 | 2026-03-05 | 수선비 | 1072850 | 1123000
65 | 4570194438 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 9-102 외벽 단열작업 | 10 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 수선비 | 2877775 | 2877775
66 | 4570194437 | 기타 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 8-206 거실 및 주방 천장도배 | 10 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 수선비 | 685850 | 685850
67 | 4570195602 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 엘지에너지솔루션 | 사택 102-403 UBR욕조 누수 수리 | 10 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 수선비 | 821300 | 821300

## Work
유지관리번호 | 유지관리명 | 작업일 | 작업내용
4570163812 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 2026-02-23 | A802-3 단열재 뜰뜸
4570163812 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 2026-02-24 | A1002-3 외 2개소 버티컬
4570163812 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 2026-02-25 | A1002-5 호외 5개소 문끌림
4570163812 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 2026-02-26 | A801-3호외 5개소 문끌림
4570163812 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 2026-02-27 | A601-6호외 5개소 문끌림
4570163812 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 2026-03-03 | A204-2호외 5개소 문끌림
4570163812 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 2026-03-04 | A403-3 외 1개소 단열재 뜰뜸
4570163812 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 2026-03-05 | AB동 화장실 타일
4570163812 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-1차 | 2026-03-06 | AB동 화장실 타일
4570163814 | 사택 공동현관 강화문 수리(7동_8동_9동) | 2026-01-14 | 흰지
4570163813 | 기숙사 3동 공동현관 강화문 수리 | 2026-01-16 | 흰지_EM lock
4570174593 | 사택 2-206 걸레받이 교체 | 2026-01-23 | 거실 및 방 걸레받이
4570131455 | 임차사택 수장작업 최정환(선행개발) | 2026-01-02 | 도배
4570131455 | 임차사택 수장작업 최정환(선행개발) | 2026-01-03 | 장판
4570152816 | 임차사택 수장작업 한다슬(선행개발) | 2025-12-23 | 도배
4510108257 | 사택 6동 공동현관 강화문 수리 | 2026-01-16 | 흰지
4570174592 | 사택 2-206 수장작업 | 2026-01-29 | 도장
4570174592 | 사택 2-206 수장작업 | 2026-02-08 | 도배
4570174592 | 사택 2-206 수장작업 | 2026-01-12 | 장판
4570174592 | 사택 2-206 수장작업 | 2026-01-24 | 청소
4570174595 | 사택 2-206 씽크대 상하부장 문짝교체 | 2026-02-13 | 교체
4570174596 | 사택 2-302 수장작업 | 2026-02-02 | 도장
4570174596 | 사택 2-302 수장작업 | 2026-02-06 | 도배
4570174596 | 사택 2-302 수장작업 | 2026-02-12 | 장판
4570174596 | 사택 2-302 수장작업 | 2026-02-23 | 청소
4570174597 | 사택 2-302 씽크대 상하부장 문짝교체 | 2026-02-13 | 교체
4570174598 | 사택 7-307 수장작업 | 2026-01-29 | 도장
4570174598 | 사택 7-307 수장작업 | 2026-01-23 | 도배
4570174598 | 사택 7-307 수장작업 | 2026-01-28 | 장판
4570174598 | 사택 7-307 수장작업 | 2026-02-09 | 청소
4570176286 | 사택 8-205 수장작업 | 2026-01-30 | 도장
4570176286 | 사택 8-205 수장작업 | 2026-02-07 | 도배
4570176286 | 사택 8-205 수장작업 | 2026-02-13 | 장판
4570176286 | 사택 8-205 수장작업 | 2026-02-23 | 청소
4570176287 | 사택 8-205 씽크대 상하부장 문짝교체 | 2026-02-13 | 교체
4570176288 | 사택 8-506 뒤베란다 다용도실 단열작업 | 2026-02-04 | 창고
4570176289 | 사택 8-506 수장작업 | 2026-02-12 | 도장
4570176289 | 사택 8-506 수장작업 | 2026-02-23 | 도배
4570176289 | 사택 8-506 수장작업 | 2026-02-24 | 장판
4570176289 | 사택 8-506 수장작업 | 2026-02-27 | 청소
4570178550 | 사택 101-102 수장작업 | 2026-02-06 | 도장
4570178550 | 사택 101-102 수장작업 | 2026-01-28 | 도배
4570178550 | 사택 101-102 수장작업 | 2026-01-29 | 장판
4570178550 | 사택 101-102 수장작업 | 2026-02-09 | 청소
4570178462 | 사택 101-402 수장작업 | 2026-02-03 | 도장
4570178462 | 사택 101-402 수장작업 | 2026-01-29 | 도배
4570178462 | 사택 101-402 수장작업 | 2026-01-30 | 장판
4570178462 | 사택 101-402 수장작업 | 2026-02-12 | 청소
4570178463 | 사택 102-406 수장작업 | 2026-02-03 | 도장
4570178463 | 사택 102-406 수장작업 | 2026-01-30 | 도배
4570178463 | 사택 102-406 수장작업 | 2026-02-10 | 장판
4570178463 | 사택 102-406 수장작업 | 2026-02-21 | 청소
4570178465 | 사택 102-501 단열작업 | 2026-02-09 | 거실 및 방 단열
4570178466 | 사택 102-501 수장작업 | 2026-02-09 | 도장
4570178466 | 사택 102-501 수장작업 | 2026-02-13 | 도배
4570178466 | 사택 102-501 수장작업 | 2026-02-22 | 장판
4570178466 | 사택 102-501 수장작업 | 2026-02-25 | 청소
4570178467 | 사택 102-501 베란다 누수(전후면) | 2026-01-30 | 베란다 전후면 누수
4570178468 | 사택 103-402 UBR욕조 누수 | 2026-02-27 | 욕조
4570178469 | 사택 103-402 단열작업 | 2026-02-11 | 거실_방 2 단열
4570178470 | 사택 103-402 베란다 누수(전면) | 2026-02-03 | 베란다 전면 누수
4570178471 | 사택 103-403 수장작업 | 2026-02-10 | 도장
4570178471 | 사택 103-403 수장작업 | 2026-02-14 | 도배
4570178471 | 사택 103-403 수장작업 | 2026-02-21 | 장판
4570178471 | 사택 103-403 수장작업 | 2026-02-26 | 청소
4570178472 | 사택 103-405 단열작업 | 2026-02-06 | 작은방 1_2 단열
4570178473 | 사택 103-403 베란다 누수(전면) | 2026-02-04 | 베란다 전면 누수
4570178474 | 사택 103-402 수장작업 | 2026-02-13 | 도장
4570178474 | 사택 103-402 수장작업 | 2026-02-27 | 도배
4570178474 | 사택 103-402 수장작업 | 2026-03-03 | 장판
4570178474 | 사택 103-402 수장작업 | 2026-03-04 | 청소
4570178475 | 사택 103-405 수장작업 | 2026-02-10 | 도장
4570178475 | 사택 103-405 수장작업 | 2026-02-22 | 도배
4570178475 | 사택 103-405 수장작업 | 2026-02-23 | 장판
4570178475 | 사택 103-405 수장작업 | 2026-02-26 | 청소
4570178476 | 사택 102-502 단열작업 | 2026-01-29 | 거실_안방_작은방 1 단열
4570178477 | 사택 102-502 베란다 누수(전면) | 2026-01-27 | 베란다 전면 누수
4570178478 | 사택 102-502 수장작업 | 2026-02-09 | 도장
4570178478 | 사택 102-502 수장작업 | 2026-02-12 | 도배
4570178478 | 사택 102-502 수장작업 | 2026-02-22 | 장판
4570178478 | 사택 102-502 수장작업 | 2026-02-25 | 청소
4570178479 | 사택 102-503 UBR욕조 누수 | 2026-02-27 | 욕조
4570178480 | 사택 102-503 수장작업 | 2026-02-04 | 도장
4570178480 | 사택 102-503 수장작업 | 2026-02-11 | 도배
4570178480 | 사택 102-503 수장작업 | 2026-02-21 | 장판
4570178480 | 사택 102-503 수장작업 | 2026-02-24 | 청소
4570178481 | 사택 102-504 수장작업 | 2026-02-04 | 도장
4570178481 | 사택 102-504 수장작업 | 2026-02-02 | 도배
4570178481 | 사택 102-504 수장작업 | 2026-02-11 | 장판
4570178481 | 사택 102-504 수장작업 | 2026-02-14 | 청소
4570178552 | 사택 103-103 단열작업 | 2026-02-10 | 작은방 1 _2 단열
4570178553 | 사택 103-103 수장작업 | 2026-02-12 | 도장
4570178553 | 사택 103-103 수장작업 | 2026-02-25 | 도배
4570178553 | 사택 103-103 수장작업 | 2026-02-26 | 장판
4570178553 | 사택 103-103 수장작업 | 2026-03-03 | 청소
4570178554 | 사택 103-105 단열작업 | 2026-02-09 | 거실_작은방 1 _2 단열
4570178555 | 사택 103-105 베란다 누수(전면) | 2026-02-04 | 베란다 전면 누수
4570178556 | 사택 103-105 수장작업 | 2026-02-13 | 도장
4570178556 | 사택 103-105 수장작업 | 2026-02-26 | 도배
4570178556 | 사택 103-105 수장작업 | 2026-02-27 | 장판
4570178556 | 사택 103-105 수장작업 | 2026-03-03 | 청소
4570178557 | 사택 103-205 수장작업 | 2026-02-04 | 도장
4570178557 | 사택 103-205 수장작업 | 2026-02-03 | 도배
4570178557 | 사택 103-205 수장작업 | 2026-02-12 | 장판
4570178557 | 사택 103-205 수장작업 | 2026-02-14 | 청소
4570178558 | 사택 103-301 단열작업 | 2026-02-03 | 안방 단열
4570178559 | 사택 103-301 수장작업 | 2026-02-06 | 도장
4570178559 | 사택 103-301 수장작업 | 2026-02-24 | 도배
4570178559 | 사택 103-301 수장작업 | 2026-02-25 | 장판
4570178559 | 사택 103-301 수장작업 | 2026-02-27 | 청소
4570181149 | 기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장 | 2026-02-23 | A204-2_A401-1
4570181149 | 기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장 | 2026-02-24 | A403-3_A403-4_A404-6_A601-5_A601-6
4570181149 | 기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장 | 2026-02-25 | A602-2_A604-1_A604-2_A702-5_A802-1
4570181149 | 기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장 | 2026-02-26 | A803-4_A804-2_A1002-3_A1002-5
4570181149 | 기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장 | 2026-02-27 | B601-5_B603-4_B604-1_B702-5
4570181149 | 기숙사 A동 401-1호외 21세대 친환경 도장 | 2026-03-03 | B702-5_점검
4510134442 | 사택 104-402 거실 단열작업 | 2026-03-04 | 거실 창쪽 단열
4510134442 | 사택 104-402 거실 단열작업 | 2026-03-05 | 거실 창쪽 도배
4570158905 | 사택 5동 경비실 중계기 전원반 교체 | 2026-01-06 | 철거 및
4570163475 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-1차 | 2026-02-26 | 2-102_2-401_8-506
4570163475 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(기계)-1차 | 2026-02-27 | 5-106_5-206_5-505
4570185559 | 기숙사동 소방 주펌프 후로셀 유량계 | 2026-03-06 | 유량계
4570186504 | 사택 7-307외 1세대 LED등기구 교체 | 2026-02-27 | 7-307_7-402
4570186498 | 사택 2-401 수장작업 | 2026-02-27 | 도장
4570186498 | 사택 2-401 수장작업 | 2026-03-04 | 도배
4570186498 | 사택 2-401 수장작업 | 2026-03-05 | 장판
4570186498 | 사택 2-401 수장작업 | 2026-03-20 | 청소
4570186499 | 사택 2-401 씽크대 상하부장 문짝교체 | 2026-03-13 | 교체
4570186500 | 사택 5-104 안방 단열작업 | 2026-03-05 | 도배
4570186501 | 사택 5-106 수장작업 | 2026-03-05 | 도장
4570186501 | 사택 5-106 수장작업 | 2026-03-09 | 도배
4570186501 | 사택 5-106 수장작업 | 2026-03-13 | 장판
4570186501 | 사택 5-106 수장작업 | 2026-03-17 | 청소
4570186502 | 사택 7-102 수장작업 | 2026-03-04 | 도장
4570186502 | 사택 7-102 수장작업 | 2026-03-05 | 도배
4570186502 | 사택 7-102 수장작업 | 2026-03-06 | 장판
4570186502 | 사택 7-102 수장작업 | 2026-03-20 | 청소
4570186503 | 사택 7-402 수장작업 | 2026-03-05 | 도장
4570186503 | 사택 7-402 수장작업 | 2026-03-06 | 도배
4570186503 | 사택 7-402 수장작업 | 2026-03-09 | 장판
4570186503 | 사택 7-402 수장작업 | 2026-03-17 | 청소
4570188066 | 사택 5-206 수장작업 | 2026-03-12 | 도장
4570188066 | 사택 5-206 수장작업 | 2026-03-15 | 도배
4570188066 | 사택 5-206 수장작업 | 2026-03-17 | 장판
4570188066 | 사택 5-206 수장작업 | 2026-03-18 | 청소
4570188069 | 사택 5-206 씽크대 상하부장 문짝교체 | 2026-03-13 | 교체
4570188301 | 사택 5-206 앞베란다 다용도실 1개소 단열작업 | 2026-03-10 | 창고
4570188071 | 사택 5-505 수장작업 | 2026-03-13 | 도장
4570188071 | 사택 5-505 수장작업 | 2026-03-17 | 도배
4570188071 | 사택 5-505 수장작업 | 2026-03-18 | 장판
4570188071 | 사택 5-505 수장작업 | 2026-03-25 | 청소
4570188073 | 사택 5-505 뒤베란다 다용도실 1개소 단열작업 | 2026-03-11 | 창고
4570188074 | 사택 5-505 씽크대 상하부장 문짝교체 | 2026-03-23 | 교체
4570188075 | 사택 9-405 수장작업 | 2026-03-11 | 도장
4570188075 | 사택 9-405 수장작업 | 2026-03-13 | 도배
4570188075 | 사택 9-405 수장작업 | 2026-03-14 | 장판
4570188075 | 사택 9-405 수장작업 | 2026-03-18 | 청소
4570188076 | 사택 103-302 수장작업 | 2026-03-09 | 도장
4570188076 | 사택 103-302 수장작업 | 2026-03-18 | 도배
4570188076 | 사택 103-302 수장작업 | 2026-03-19 | 장판
4570188076 | 사택 103-302 수장작업 | 2026-03-25 | 청소
4570194438 | 사택 9-102 외벽 단열작업 | 2026-03-04 | 단열
4570194437 | 사택 8-206 거실 및 주방 천장도배 | 2026-02-27 | 도배
4570195602 | 사택 102-403 UBR욕조 누수 수리 | 2026-03-06 | 입주세대
4570186498 | 사택 2-401 수장작업 | 2026-03-03 | 도장
4570186502 | 사택 7-102 수장작업 | 2026-03-03 | 도장

## 마일스톤
No | 마일스톤 | 날짜

## Links
유지관리번호 | Project Name | Link URL
4570163814 | 사택 공동현관 강화문 수리(7동_8동_9동) | https://photos.app.goo.gl/X8nURWTLTCDFwv7W7

## Links(Work-Work)
선행 | 후행 | 관계 | 지연일 | 비고