## 양식
No. | 유지관리번호 | 작업유형 | 시공사 | 고객사 | 유지관리명 | 진척률 | 작업기간 |  | PO금액 | PR번호 | PO번호
[7 empty] | 시작 | 종료
1 | CI25006330 | 긴급 기계 보수(후정산) | 수안 | 솔루션 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차 | 80 | 2025-04-25 | 2025-11-30 | 4851475 | 93036018-10 | 4570046106-10
2 | CI25010573 | 기타 보수(기숙사/사택) | 하이엠솔루텍 | 솔루션 | 사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체 |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 3837750 | 93053153-10 | 4570075834-10
3 | CI25011176 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101-403 현관 방화문 교체 | 100 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2185475 | 93056754-10 | 4570079401-10
4 | CI25012975 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9-204 현관 방화문 수리 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1106175 | 93069713-10 | 4570092355-10
5 | CI25013113 | 기타 보수(기숙사/사택) | 준마 | 솔루션 | 기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체 | 100 | 2025-08-27 | 2025-10-30 | 589100 | 93070997-10 | 4570093908-10
6 | CI25013125 | 기타 보수(기숙사/사택) | 준마 | 솔루션 | 기숙사 AB동 비상방송 고장 엠프 교체 | 100 | 2025-08-27 | 2025-10-30 | 4390300 | 93071360-10 | 4570093909-10
7 | CI25013287 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 화학 | 사택 6-202 앞베란다 안전 난간대 보수 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 861075 | 94458068-10 | 4510021347-10
8 | CI25013367 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체 | 100 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 5262125 | 93073110-10 | 4570096017-10
9 | CI25013664 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9-506 수장공사 | 100 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 5571725 | 93075264-20 | 4570098121-10
10 | CI25013667 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-402 수장공사 | 100 | 2025-09-16 | 2025-10-01 | 5792100 | 93075264-50 | 4570098124-10
11 | CI25013706 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8동 우수 맨홀 침하 보수 작업 | 20 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 4416100 | 93075660-10 | 4570098357-10
12 | CI25013707 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체 | 100 | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 7660450 | 93075668-10 | 4570098908-10
13 | CI25014687 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8동 및 9동 공동 현관 도어보수 | 100 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1674850 | 93083528-10 | 4570105641-10
14 | CI25014705 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 및 화단 보수 | 80 | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 3789375 | 93083912-10 | 4570106099-10
15 | CI25014945 | 사택 7동 LED등 교체 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 7-202외 1세대 LED등기구 교체 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1187875 | 93085535-10 | 4570107954-10
16 | CI25015098 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 화학 | 사택 104-203외 7세대 보일러 납품 | 100 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 7525000 | 94491413-10 | 4510046462-10
17 | CI25015108 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 2-304 수장공사 | 80 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 3465800 | 93086767-10 | 4570109294-10
18 | CI25015109 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 2-304 씽크대 상하부장 문짝교체 | 10 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1230875 | 93086767-20 | 4570109295-10
19 | CI25015110 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 5-101 수장공사 | 100 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 5234175 | 93086828-10 | 4570109301-10
20 | CI25015111 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 5-504 수장공사 | 100 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 4200025 | 93086771-10 | 4570109296-10
21 | CI25015112 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-202 수장공사 | 100 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 3594800 | 93086773-10 | 4570109297-10
22 | CI25015113 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-301 수장공사 | 100 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2789625 | 93086775-10 | 4570109298-10
23 | CI25015114 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-408 수장공사 | 80 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2789625 | 93086780-10 | 4570109300-10
24 | CI25015115 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8-302 씽크대 상하부장 문짝교체 | 10 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1174975 | 93086778-10 | 4570109299-10
25 | CI25015116 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8-503 수장공사 | 60 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 5571725 | 93086828-20 | 4570109333-10
26 | CI25015117 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8-503 씽크대 상하부장 문짝교체 | 10 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1174975 | 93086828-30 | 4570109334-10
27 | CI25015118 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-304 수장공사 | 20 | 2025-10-22 | 2025-11-07 | 4708500 | 93086827-10 | 4570109332-10
28 | CI25015119 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 1동-9동 주차장 주차면 정리 | 30 | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 2517650 | 93086763-10 | 4570109331-10
29 | CI25015120 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101동-104동 주차장 주차면 정리 | 30 | 2025-10-23 | 2025-11-30 | 3240050 | 93086754-10 | 4570109330-10
30 | CI25015259 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8-505 수장공사 | 60 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 5571725 | 93088453-10 | 4570115956-10
31 | CI25015260 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-206 수장공사 | 40 | 2025-10-22 | 2025-11-07 | 4708500 | 93088453-20 | 4570115823-10
32 | CI25015261 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-206 안방 및 좌측 작은방 단열작업 | 100 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2238150 | 93088453-30 | 4570115957-10
33 | CI25015289 | 기타 보수(기숙사/사택) | 대양이엔지 | 솔루션 | 기숙사 3동 비상 발전기 라디에터 수리 |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1798475 | 93088888-10 | 4570115958-10
34 | CI25015295 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-101 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 4198950 | 94494344-10 | 4510048776-10
35 | CI25015296 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-107 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 3969975 | 94494318-10 | 4510048766-10
36 | CI25015297 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-201 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 4554775 | 94494319-10 | 4510048767-10
37 | CI25015298 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-304 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 4114025 | 94494320-10 | 4510048768-10
38 | CI25015299 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-405 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 4114025 | 94494321-10 | 4510048769-10
39 | CI25015301 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-406 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 4198950 | 94494322-10 | 4510048770-10
40 | CI25015302 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-202 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 6409150 | 94494323-10 | 4510048771-10
41 | CI25015303 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-202 거실 및 방 단열작업 |  | 2025-11-04 | 2025-11-30 | 3285200 | 94494324-10 | 4510048772-10
42 | CI25015304 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-203 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 6731650 | 94494341-10 | 4510048773-10
43 | CI25015305 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-401 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 5469600 | 94494342-10 | 4510048774-10
44 | CI25015306 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-301 수장공사 및 기타보수 |  | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 5372850 | 94494343-10 | 4510048775-10
45 | CI25015342 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 AB동 1층 롤방충망 36개 교체(공용부) | 10 | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 6353250 | 93089380-10 | 4570115987-10
46 | CI25015343 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 A동 롤방충망 78개 교체(주방 및 복도) | 10 | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 13765375 | 93089380-20 | 4570115988-10
47 | CI25015344 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 B동 롤방충망 44개 교체(주방 및 복도) |  | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 7764725 | 93089380-30 | 4570115989-10
48 | CI25015381 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품 | 100 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 1075000 | 93091689-10 | 4570118053-10
49 | CI25015391 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(건축) | 100 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 4006525 | 93091650-10 | 4570118622-10
50 | CI25015393 | 기타 보수(기숙사/사택) | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기) |  | 2025-10-22 | 2025-12-31 | 875050 | 93091650-20 | 4570118572-10
51 | CI25015394 | 기타 보수(기숙사/사택) | 수안 | 솔루션 | 기숙사 AB동 지하 주차장 유인휀 교체 |  | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 12887100 | 93091690-10 | 4570118104-10
52 | CI25015610 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 화학 | 기숙사 B동 롤방충망 32개 교체(주방 및 복도) |  | 2025-11-04 | 2025-12-31 | 5646975 | 94502273-10 | 4510053683-10
53 | CI25015666 | 기타 보수(기숙사/사택) | 수안 | 솔루션 | 기숙사 AB동 급배기 및 제연휀 윤활유 교체 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 8964425 | 93094068-10 | 4570120159-10
54 | CI25015667 | 긴급 건축 보수(후정산) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차 |  | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 4897700 | 93094070-10 | 4570120157-10
55 | CI25015668 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101동 3-4라인 지하 2층 자동문 루바 환기창 설치 | 10 | 2025-10-22 | 2025-11-14 | 2008100 | 93094075-10 | 4570120158-10
56 | CI25015686 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 5-403 수장공사 |  | 2025-10-16 | 2025-11-30 | 4200025 | 93094188-10 | 4570121822-10
57 | CI25 | 전기 단전 작업 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 2동 차단기 및 전력량계선 개선(전체 합산) |  | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 19053300
58 | CI25015751 | 전기 단전 작업 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 2동 차단기 및 전력량계선 개선(1-2라인) |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 4763325 | 93094471-10 | 4570121684-10
59 | CI25015752 | 전기 단전 작업 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 2동 차단기 및 전력량계선 개선(3-4라인) |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 4763325 | 93094471-20 | 4570121685-10
60 | CI25015753 | 전기 단전 작업 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 2동 차단기 및 전력량계선 개선(5-6라인) |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 4763325 | 93094471-30 | 4570121686-10
61 | CI25015754 | 전기 단전 작업 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 2동 차단기 및 전력량계선 개선(7-8라인) |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 4763325 | 93094471-40 | 4570121687-10
62 | CI25015764 | 기타 보수(기숙사/사택) | 준마 | 솔루션 | 기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체 |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 4506400 | 93094787-10 | 4570121554-10
63 | CI25015765 | 기타 보수(기숙사/사택) | 수안 | 솔루션 | 기숙사 AB동 지하 영구 배수 집수정 펌프 교체 |  | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 4587025 | 93095088-10 | 4570121553-10
64 | DI25000001 | 긴급 건축 보수(후정산)_실비정산 상세 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 1동 유모차 보관함 비닐 커튼 | 20 | 2025-10-22 | 2025-11-30 |  | DA25000001 | PA25000001
65 | DI25000002 | 긴급 건축 보수(후정산)_실비정산 상세 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9동 전면부 안전 가이드봉 이전 설치 | 100 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | DA25000002 | PA25000002
66 | DI25000002 | 긴급 건축 보수(후정산)_실비정산 상세 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 2동 현관 분전반 외함 도어 도장 작업 |  | 2025-10-23 | 2025-11-14 |  | DA25000002 | PA25000002
67 | CI25016168 | 기타 보수(기숙사/사택) | 하이엠솔루텍 | 솔루션 | 사택 5동 경비실 천장형 EHP 수리 |  | 2025-11-04 | 2025-11-30 | 947954.35 | 93098272-10 | 4570125770-10
68 | CI25016119 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-207 수장작업 |  | 2025-11-04 | 2025-11-30 | 3594800 | 93097620-10 | 4570125538-10
69 | CI25016118 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 2-103 수장작업 |  | 2025-11-04 | 2025-11-30 | 3465800 | 93097619-10 | 4570125537-10