## Project Data
No. | 유지관리번호 | 작업유형 | 시공사 | 고객사 | 유지관리명 | 진척률 | 작업기간 |  | 비용계정 | PO금액 | PR번호 | PO번호
[7 empty] | 시작 | 종료
1 | CI25006330 | 긴급 기계 보수(후정산) | 수안 | 솔루션 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차 | 90 | 2025-04-25 | 2025-12-12 | 기숙사/사택 수선비 | 4851475 | 93036018-10 | 4570046106-10
2 | CI25010573 | 기타 보수(기숙사/사택) | 하이엠솔루텍 | 솔루션 | 사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체 | 100 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 어린이집 | 3837750 | 93053153-10 | 4570075834-10
3 | CI25011176 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101-403 현관 방화문 교체 | 100 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 기숙사/사택 수선비 | 2185475 | 93056754-10 | 4570079401-10
4 | CI25012975 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9-204 현관 방화문 수리 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 기숙사/사택 수선비 | 1106175 | 93069713-10 | 4570092355-10
5 | CI25013113 | 기타 보수(기숙사/사택) | 준마 | 솔루션 | 기숙사 3동 소방 압력탱크 안전밸브 교체 | 100 | 2025-08-27 | 2025-10-30 | 기숙사/사택 수선비 | 589100 | 93070997-10 | 4570093908-10
6 | CI25013125 | 기타 보수(기숙사/사택) | 준마 | 솔루션 | 기숙사 AB동 비상방송 고장 엠프 교체 | 100 | 2025-08-27 | 2025-10-30 | 기숙사/사택 수선비 | 4390300 | 93071360-10 | 4570093909-10
7 | CI25013287 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 화학 | 사택 6-202 앞베란다 안전 난간대 보수 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 기숙사/사택 수선비 | 861075 | 94458068-10 | 4510021347-10
8 | CI25013367 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 5동 지하 주차장 비상계단 방화문 교체 | 100 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 기숙사/사택 수선비 | 5262125 | 93073110-10 | 4570096017-10
9 | CI25013664 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9-506 수장공사 | 100 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 기숙사/사택 수선비 | 5571725 | 93075264-20 | 4570098121-10
10 | CI25013667 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-402 수장공사 | 100 | 2025-09-16 | 2025-10-01 | 기숙사/사택 수선비 | 5792100 | 93075264-50 | 4570098124-10
11 | CI25013706 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8동 우수 맨홀 침하 보수 작업 | 100 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 기숙사/사택 수선비 | 4416100 | 93075660-10 | 4570098357-10
12 | CI25013707 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 B동 1001호옆 발코니 타일교체 | 100 | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 기숙사/사택 수선비 | 7660450 | 93075668-10 | 4570098908-10
13 | CI25014687 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8동 및 9동 공동 현관 도어보수 | 100 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 기숙사/사택 수선비 | 1674850 | 93083528-10 | 4570105641-10
14 | CI25014705 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102동 어린이집 옥외 놀이터 보도블록 및 화단 보수 | 100 | 2025-09-15 | 2025-11-10 | 어린이집 | 3789375 | 93083912-10 | 4570106099-10
15 | CI25014945 | 사택 7동 LED등 교체 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 7-202외 1세대 LED등기구 교체 | 100 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 기숙사/사택 수선비 | 1187875 | 93085535-10 | 4570107954-10
16 | CI25016229 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-202 세대내 보일러 납품 | 10 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 투자 | 1075000 | 93098274-30 | 4570127523-10
17 | CI25015108 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 2-304 수장공사 | 100 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 기숙사/사택 수선비 | 3465800 | 93086767-10 | 4570109294-10
18 | CI25015109 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 2-304 씽크대 상하부장 문짝교체 | 100 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 기숙사/사택 수선비 | 1230875 | 93086767-20 | 4570109295-10
19 | CI25015110 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 5-101 수장공사 | 100 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 기숙사/사택 수선비 | 5234175 | 93086828-10 | 4570109301-10
20 | CI25015111 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 5-504 수장공사 | 100 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 기숙사/사택 수선비 | 4200025 | 93086771-10 | 4570109296-10
21 | CI25015112 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-202 수장공사 | 100 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 기숙사/사택 수선비 | 3594800 | 93086773-10 | 4570109297-10
22 | CI25015113 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-301 수장공사 | 100 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 기숙사/사택 수선비 | 2789625 | 93086775-10 | 4570109298-10
23 | CI25015114 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-408 수장공사 | 100 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 기숙사/사택 수선비 | 2789625 | 93086780-10 | 4570109300-10
24 | CI25015115 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8-302 씽크대 상하부장 문짝교체 | 90 | 2025-11-14 | 2025-12-08 | 기숙사/사택 수선비 | 1174975 | 93086778-10 | 4570109299-10
25 | CI25015116 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8-503 수장공사 | 100 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 기숙사/사택 수선비 | 5571725 | 93086828-20 | 4570109333-10
26 | CI25015117 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8-503 씽크대 상하부장 문짝교체 | 100 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 기숙사/사택 수선비 | 1174975 | 93086828-30 | 4570109334-10
27 | CI25015118 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-304 수장공사 | 100 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 기숙사/사택 수선비 | 4708500 | 93086827-10 | 4570109332-10
28 | CI25015119 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 1동-9동 주차장 주차면 정리 | 100 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 기숙사/사택 수선비 | 2517650 | 93086763-10 | 4570109331-10
29 | CI25015120 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101동-104동 주차장 주차면 정리 | 100 | 2025-10-23 | 2025-11-04 | 기숙사/사택 수선비 | 3240050 | 93086754-10 | 4570109330-10
30 | CI25015259 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8-505 수장공사 | 100 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 기숙사/사택 수선비 | 5571725 | 93088453-10 | 4570115956-10
31 | CI25015260 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-206 수장공사 | 100 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 기숙사/사택 수선비 | 4708500 | 93088453-20 | 4570115823-10
32 | CI25015261 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-206 안방 및 좌측 작은방 단열작업 | 100 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 기숙사/사택 수선비 | 2238150 | 93088453-30 | 4570115957-10
33 | CI25015289 | 기타 보수(기숙사/사택) | 대양이엔지 | 솔루션 | 기숙사 3동 비상 발전기 라디에터 수리 | 100 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 기숙사/사택 수선비 | 1798475 | 93088888-10 | 4570115958-10
34 | CI25015295 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-101 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 기숙사/사택 수선비 | 4198950 | 94494344-10 | 4510048776-10
35 | CI25015296 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-107 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 기숙사/사택 수선비 | 3969975 | 94494318-10 | 4510048766-10
36 | CI25015297 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-201 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 기숙사/사택 수선비 | 4554775 | 94494319-10 | 4510048767-10
37 | CI25015298 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-304 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 기숙사/사택 수선비 | 4114025 | 94494320-10 | 4510048768-10
38 | CI25015299 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-405 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 기숙사/사택 수선비 | 4114025 | 94494321-10 | 4510048769-10
39 | CI25015301 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 1-406 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 기숙사/사택 수선비 | 4198950 | 94494322-10 | 4510048770-10
40 | CI25015302 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-202 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 기숙사/사택 수선비 | 6409150 | 94494323-10 | 4510048771-10
41 | CI25015303 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-202 거실 및 방 단열작업 | 100 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 기숙사/사택 수선비 | 3285200 | 94494324-10 | 4510048772-10
42 | CI25015304 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-203 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | 기숙사/사택 수선비 | 6731650 | 94494341-10 | 4510048773-10
43 | CI25015305 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-401 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 기숙사/사택 수선비 | 5469600 | 94494342-10 | 4510048774-10
44 | CI25015306 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 사택 104-301 수장공사 및 기타보수 | 100 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 기숙사/사택 수선비 | 5372850 | 94494343-10 | 4510048775-10
45 | CI25015342 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 AB동 1층 롤방충망 36개 교체(공용부) | 90 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 기숙사/사택 수선비 | 6353250 | 93089380-10 | 4570115987-10
46 | CI25015343 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 A동 롤방충망 78개 교체(주방 및 복도) | 90 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 기숙사/사택 수선비 | 13765375 | 93089380-20 | 4570115988-10
47 | CI25015344 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 B동 롤방충망 44개 교체(주방 및 복도) | 90 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 기숙사/사택 수선비 | 7764725 | 93089380-30 | 4570115989-10
48 | CI25016398 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-202 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 투자 | 1075000 | 93100035-20 | 4570128161-10
49 | CI25015391 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(건축) | 100 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 어린이집 | 4006525 | 93091650-10 | 4570118622-10
50 | CI25015393 | 기타 보수(기숙사/사택) | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 어린이집 현관 차양막 추가 설치(전기) | 0 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 어린이집 | 875050 | 93091650-20 | 4570118572-10
51 | CI25015394 | 기타 보수(기숙사/사택) | 수안 | 솔루션 | 기숙사 AB동 지하 주차장 유인휀 교체 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 투자 | 12887100 | 93091690-10 | 4570118104-10
52 | CI25015610 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 화학 | 기숙사 B동 롤방충망 32개 교체(주방 및 복도) | 100 | 2025-11-13 | 2025-12-08 | 기숙사/사택 수선비 | 5646975 | 94502273-10 | 4510053683-10
53 | CI25015666 | 기타 보수(기숙사/사택) | 수안 | 솔루션 | 기숙사 AB동 급배기 및 제연휀 윤활유 교체 | 50 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 기숙사/사택 수선비 | 8964425 | 93094068-10 | 4570120159-10
54 | CI25015667 | 긴급 건축 보수(후정산) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)-7차 | 100 | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 기숙사/사택 수선비 | 4897700 | 93094070-10 | 4570120157-10
55 | CI25015668 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101동 3-4라인 지하 2층 자동문 루바 환기창 설치 | 100 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 기숙사/사택 수선비 | 2008100 | 93094075-10 | 4570120158-10
56 | CI25015686 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 5-403 수장공사 | 100 | 2025-10-30 | 2025-11-25 | 기숙사/사택 수선비 | 4200025 | 93094188-10 | 4570121822-10
57 | CI25015751 | 전기 단전 작업 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 2동 차단기 교체 및 전력량계 인입선 개선(1-2라인) | 100 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 기숙사/사택 수선비 | 4763325 | 93094471-10 | 4570121684-10
58 | CI25015752 | 전기 단전 작업 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 2동 차단기 교체 및 전력량계 인입선 개선(3-4라인) | 100 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 기숙사/사택 수선비 | 4763325 | 93094471-20 | 4570121685-10
59 | CI25015753 | 전기 단전 작업 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 2동 차단기 교체 및 전력량계 인입선 개선(5-6라인) | 100 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 기숙사/사택 수선비 | 4763325 | 93094471-30 | 4570121686-10
60 | CI25015754 | 전기 단전 작업 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 2동 차단기 교체 및 전력량계 인입선 개선(7-8라인) | 100 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 기숙사/사택 수선비 | 4763325 | 93094471-40 | 4570121687-10
61 | CI25015764 | 기타 보수(기숙사/사택) | 준마 | 솔루션 | 기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체 | 100 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 투자 | 4506400 | 93094787-10 | 4570121554-10
62 | CI25015765 | 기타 보수(기숙사/사택) | 수안 | 솔루션 | 기숙사 AB동 지하 영구 배수 집수정 펌프 교체 | 100 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 투자 | 4587025 | 93095088-10 | 4570121553-10
63 | DI25000001 | 긴급 건축 보수(후정산)_실비정산 상세 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 1동 유모차 보관소 비닐(두께 3mm) 커튼_샘플 1개소 | 90 | 2025-11-11 | 2026-01-16 | 기숙사/사택 수선비 |  | DA25000001 | PA25000001
64 | DI25000002 | 긴급 건축 보수(후정산)_실비정산 상세 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9동 전면부 안전 가이드봉 이전 설치 | 100 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 기숙사/사택 수선비 |  | DA25000002 | PA25000002
65 | DI25000003 | 긴급 건축 보수(후정산)_실비정산 상세 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 2동 현관 분전반 외함 도장(단전 완료후) | 0 | 2025-11-19 | 2026-01-23 | 기숙사/사택 수선비 |  | DA25000002 | PA25000002
66 | CI25016168 | 기타 보수(기숙사/사택) | 하이엠솔루텍 | 솔루션 | 사택 5동 경비실 천장형 EHP 수리 | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 기숙사/사택 수선비 | 947954.35 | 93098272-10 | 4570125770-10
67 | CI25016119 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-207 수장작업 | 100 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 기숙사/사택 수선비 | 3594800 | 93097620-10 | 4570125538-10
68 | CI25016118 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 2-103 수장작업 | 100 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 기숙사/사택 수선비 | 3465800 | 93097619-10 | 4570125537-10
69 | CI25016402 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-305 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 투자 | 1075000 | 93100035-60 | 4570128165-10
70 | CI25016401 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-302 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 투자 | 1075000 | 93100035-50 | 4570128164-10
71 | CI25016240 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-201 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 투자 | 1075000 | 93099154-20 | 4570127483-10
72 | CI25016407 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-405 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 투자 | 1075000 | 93100036-20 | 4570128170-10
73 | CI25016395 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-103 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 투자 | 1075000 | 93100034-80 | 4570128158-10
74 | CI25016405 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-403 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 투자 | 1075000 | 93100035-90 | 4570128168-10
75 | CI25016406 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-404 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 투자 | 1075000 | 93100036-10 | 4570128169-10
76 | CI25016244 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-301 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 투자 | 1075000 | 93099154-60 | 4570127526-10
77 | CI25016245 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-303 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 투자 | 1075000 | 93099154-70 | 4570127527-10
78 | CI25016404 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-402 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 투자 | 1075000 | 93100035-80 | 4570128167-10
79 | CI25016241 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-203 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 투자 | 1075000 | 93099154-30 | 4570127484-10
80 | CI25016242 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-204 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 투자 | 1075000 | 93099154-40 | 4570127485-10
81 | CI25016389 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-404 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 투자 | 1075000 | 93100034-20 | 4570128152-10
82 | CI25016394 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-505 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 투자 | 1075000 | 93100034-70 | 4570128157-10
83 | CI25016239 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-404 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 투자 | 1075000 | 93099154-10 | 4570127482-10
84 | CI25016400 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-205 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 투자 | 1075000 | 93100035-40 | 4570128163-10
85 | CI25016403 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-306 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 투자 | 1075000 | 93100035-70 | 4570128166-10
86 | CI25016228 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-104 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 투자 | 1075000 | 93098274-20 | 4570127522-10
87 | CI25016238 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-403 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 투자 | 1075000 | 93098274-90 | 4570127481-10
88 | CI25016396 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-105 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 투자 | 1075000 | 93100034-90 | 4570128159-10
89 | CI25016230 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-203 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 투자 | 1075000 | 93098274-40 | 4570127524-10
90 | CI25016231 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-204 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 투자 | 1075000 | 93098274-50 | 4570127477-10
91 | CI25016397 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-201 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 투자 | 1075000 | 93100035-10 | 4570128160-10
92 | CI25016390 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-406 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 투자 | 1075000 | 93100034-30 | 4570128153-10
93 | CI25016391 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-502 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 투자 | 1075000 | 93100034-40 | 4570128154-10
94 | CI25016392 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-503 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 투자 | 1075000 | 93100034-50 | 4570128155-10
95 | CI25016393 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-504 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 투자 | 1075000 | 93100034-60 | 4570128156-10
96 | CI25016243 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-206 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 투자 | 1075000 | 93099154-50 | 4570127525-10
97 | CI25016246 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-304 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 투자 | 1075000 | 93099154-80 | 4570127528-10
98 | CI25016247 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-402 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 투자 | 1075000 | 93099154-90 | 4570127529-10
99 | CI25016388 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 102-403 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 투자 | 1075000 | 93100034-10 | 4570128151-10
100 | CI25016227 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-101 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 투자 | 1075000 | 93098274-10 | 4570127521-10
101 | CI25016236 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-303 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 투자 | 1075000 | 93098274-70 | 4570127479-10
102 | CI25016237 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-402 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 투자 | 1075000 | 93098274-80 | 4570127480-10
103 | CI25016235 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 101-302 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 투자 | 1075000 | 93098274-60 | 4570127478-10
104 | CI25015381 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품 | 100 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 투자 | 1075000 | 93091689-10 | 4570118053-10
105 | CI25016399 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 솔루션 | 사택 103-204 세대내 보일러 납품 | 100 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 투자 | 1075000 | 93100035-30 | 4570128162-10
106 | CI25015098 | 사택 세대내 보일러 교체(개별) | 귀뚜라미보일러 | 화학 | 사택 104-203외 7세대 보일러 납품 | 100 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 기숙사/사택 수선비 | 7525000 | 94491413-10 | 4510046462-10
107 | CI25016692 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 8-303 씽크대 상하부장 문짝교체 | 100 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 기숙사/사택 수선비 | 1174975 | 93102584-20 | 4570131457-10
108 | CI25016693 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 A동 501-6호외 2세대 도배 | 100 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 기숙사/사택 수선비 | 1263125 | 93102584-10 | 4570131456-10
109 | CI25016997 | 기타 보수(기숙사/사택) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 A동 303-2 세대내 친환경 도장 작업(샘플) | 100 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 기숙사/사택 수선비 | 493425 | 93104795-10 | 4570133306-10
110 | CI25016996 | 사택 씽크대 문짝 교체 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 5-403 씽크대 상하부장 문짝교체 | 100 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 기숙사/사택 수선비 | 1174975 | 93104795-20 | 4570133307-10
111 | CI25016696 | 임차사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 임차사택 수장작업 최정환(선행개발) | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 기숙사/사택 수선비 | 3456125 | 93102554-10 | 4570131455-10
112 | CI25017150 | 긴급 건축 보수(후정산) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-8차 | 80 | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 기숙사/사택 수선비 | 4897700 | 93106016-10 | 4570134865-10
113 | CI25017285 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101-101 베란다 누수보수(전후면) | 100 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 기숙사/사택 수선비 | 1431900 | 93106018-10 | 4570135641-10
114 | CI25017284 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101-101 수장작업 | 80 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 기숙사/사택 수선비 | 5792100 | 93106018-20 | 4570135642-10
115 | CI25017283 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101-101 작은방 단열작업 | 100 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 기숙사/사택 수선비 | 738525 | 93106018-30 | 4570135643-10
116 | CI25017282 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 101-303 수장작업 | 80 | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 기숙사/사택 수선비 | 5792100 | 93106018-40 | 4570135644-10
117 | CI25017281 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-403 베란다 누수보수(전후면) | 100 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 기숙사/사택 수선비 | 1431900 | 93106018-50 | 4570135645-10
118 | CI25017280 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-403 수장작업 | 80 | 2025-11-25 | 2025-12-12 | 기숙사/사택 수선비 | 4708500 | 93106018-60 | 4570135646-10
119 | CI25017279 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102-403 작은방 단열작업 | 100 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 기숙사/사택 수선비 | 799800 | 93106018-70 | 4570135647-10
120 | CI25017278 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-407 수장작업 | 40 | 2025-12-04 | 2025-12-12 | 기숙사/사택 수선비 | 3594800 | 93106057-10 | 4570135648-10
121 | CI25017277 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9-101 수장작업 | 40 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 기숙사/사택 수선비 | 5571725 | 93106057-20 | 4570135649-10
122 | CI25017276 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9-202 수장작업 | 20 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 기숙사/사택 수선비 | 4555850 | 93106057-30 | 4570135650-10
123 | CI25017275 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9-202 앞베란다 다용도실 단열작업 | 100 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 기숙사/사택 수선비 | 1054575 | 93106057-40 | 4570135651-10
124 | CI25017274 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9-502 수장작업 | 20 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 기숙사/사택 수선비 | 5571725 | 93106057-50 | 4570135652-10
125 | CI25017273 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 9-502 앞베란다 다용도실 단열작업 | 100 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 기숙사/사택 수선비 | 1054575 | 93106057-60 | 4570135628-10
126 | CI25017272 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 103-306 거실 및 방 단열작업 | 100 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 기숙사/사택 수선비 | 3008925 | 93106084-10 | 4570135629-10
127 | CI25017271 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 103-306 수장작업 | 60 | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 기숙사/사택 수선비 | 5792100 | 93106084-20 | 4570135630-10
128 | CI25017270 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 103-404 UBR욕조 누수작업 | 100 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 기숙사/사택 수선비 | 793350 | 93106084-30 | 4570135631-10
129 | CI25017269 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 103-404 수장작업 | 60 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | 기숙사/사택 수선비 | 5792100 | 93106084-40 | 4570135653-10
130 | CI25017268 | 사택 단열작업 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 103-404 작은방 단열작업 | 100 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 기숙사/사택 수선비 | 1421150 | 93106084-50 | 4570135654-10
131 | CI25017555 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 화학 | 기숙사 B동 202-1호외 5세대 도배 및 기타작업 | 20 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 기숙사/사택 수선비 | 3450750 | 94535763-10 | 4510076279-10
132 | CI25017814 | 사택 누수보수 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 102동 어린이집 놀이터 화단 외벽 개선 | 100 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 어린이집 | 885800 | 93109836-10
133 | CI25018046 | 긴급 건축 보수(후정산) | 일성건축 | 솔루션 | 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-9차 | 80 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 기숙사/사택 수선비 | 4897700 | 93112379-10
134 | CI25018045 | 사택 공가 수장공사 | 일성건축 | 솔루션 | 사택 7-406 수장작업 | 40 | 2025-12-08 | 2025-12-18 | 기숙사/사택 수선비 | 3594800 | 93112380-10
135 | CI25018047 | 사택 7동 LED등 교체 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 7-207외 2세대 LED등기구 교체 | 0 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 기숙사/사택 수선비 | 1510375 | 93112378-10
136 | CI25018651 | 사택 102동 비상 발전기 제어반 수리 | 대양이엔지 | 솔루션 | 사택 102동 비상 발전기 제어반 수리 | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 기숙사/사택 수선비 | 2389725 | 93114882-10

## Work
유지관리번호 | 유지관리명 | 작업일 | 작업내용
CI25018047 | 사택 7-207외 2세대 LED등기구 교체 | 2025-12-12 | 7동 [207호,406호,407호]
CI25018651 | 사택 102동 비상 발전기 제어반 수리 | 2025-12-12 | 비상 전원반 및 밧데리
CI25015394 | 기숙사 AB동 지하 주차장 유인휀 교체 | 2025-12-10 | 유인팬_38CMM_0.115Kw 1⌀ : 10대(A)
CI25015394 | 기숙사 AB동 지하 주차장 유인휀 교체 | 2025-12-11 | 유인팬_38CMM_0.115Kw 1⌀ : 10대(B)

## 마일스톤
No | 마일스톤 | 날짜
1 | 사택 101-403 현관 방화문 교체(입주민 거부)_부분 감액 | 2025-09-05
2 | 사택 9-204 현관 방화문 수리 | 2025-10-20
3 | 기숙사 3동 소방 스프링클러 보조펌프 교체 | 2025-10-29
4 | 사택 5동 경비실 천장형 EHP 수리 | 2025-11-07
5 | 사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체 | 2025-11-08
6 | 사택 2동 차단기 교체 및 전력량계 인입선 개선 | 2025-11-10
7 | 사택 1동 유모차 보관소 비닐(두께 3mm) 커튼_샘플 1개소_실비정산 | 2025-11-14
8 | 사택 101동 3-4라인 지하 2층 자동문 루바 환기창 설치 | 2025-11-14
9 | 사택 2동 현관 분전반 외함 도장(단전 완료후)_실비정산 | 2025-11-18
10 | 기숙사 A동 303-2 세대내 친환경 도장 작업(샘플) | 2025-11-19
11 | 임차사택 수장작업 최정환(선행개발)_신정+금요일 | 2026-01-02
12 | 사택 101-302 세대내 보일러 납품_교체일정 미정 | 2025-12-30
13 | 기숙사 AB동 지하 주차장 유인휀 교체 | 2025-12-05
14 | 기숙사 AB동 급배기 및 제연휀 윤활유 교체 | 2025-12-04
15 | 기숙사 AB동 지하 영구 배수 집수정 펌프 교체 | 2025-12-02
16 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)-1차_정산일 확인 | 2025-12-01
17 | 사택 102동 비상 발전기 제어반 수리_긴급 일정 독촉 및 일정 확정 할것 | 2025-12-03