## 예상 작업 항목
'26년 연간계획 (협의 및 항목 확정 필요)
(단위:천원)
NO. | 구분 | 공사명 | 예상 금액 | 입고월 (계획) | 핵심 이슈 | 안전 사전 협의 대상 | 비고
1 | 투자 (자산) | 기숙사 AB동 지하기계실 노후 진공온수 보일러 교체 | 75000 | 8 | ■ 도급 전환 확인 : - 장비 납품 (보일러+펌프) - 배관 및 연도 개조 , 장비 설치 - 전기 및 제어 | 발주 방식 확정후 협의 필요
2 | 투자 (자산) | 기숙사/사택 기계실 노후 펌프 및 배관 액서리 교체 | 50000 | 9월 | ■ 도급 전환 확인 : - 장비 납품 (펌프) - 배관 및 연도 개조 | 발주 방식 확정후 협의 필요
125000
1 | 수선 | 외부임차 사택 수장공사 | 26000 | 연중
2 | 수선 | 기숙사/사택 긴급공사 비상복구 수선비용 | 20000 | 연중
3 | 수선 | 기숙사동 및 어린이집 EHP 케어 ⇒ 어린이집 수선비로 전환 | 0 | 4월 | ■ 주말 할증 (하이엠솔루텍)
4 | 수선 | 사택 어린이집 전열교환기 필터 및 전열소자 교체 ⇒ 어린이집 수선비로 전환 | 0 | 4월/9월 | ■ 주말 할증 (하이엠솔루텍)
5 | 수선 | 사택 공가세대 수장공사 | 350000 | 연중 | '25년 75세대 기준 : 3.24억 ■ 공가 세대 회전율 단축
6 | 수선 | 사택 지붕 기와 보수 | 20000 | 5월~6월 |  | ■ 공법 확정후 협의, 스카이장비 공법 변경 검토
7 | 수선 | 사택 씽크대 수리 및 붙박이장 보수 | 15000 | 연중
8 | 수선 | 사택 누수 보수 공사 | 17000 | 연중
9 | 수선 | 사택 7동 세대내 LED등 교체 | 10000 | 연중
10 | 수선 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계) | 10000 | 수시
11 | 수선 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축) | 50000 | 수시
12 | 수선 | 기숙사 AB동 노후 시스템 창호용 방충망 교체 (세대내) | 8000 | 상시
13 | 수선 | 사택 세대내 노후 전원 차단기 및 분전반 교체 | 22000 | 10월~11월 | ■ 분전반 교체 대상
14 | 수선 | 3동 기숙사 소화기 교체 | 3000 | 상시
1 | 추가 | 사택 101동 - 103동 건물 외벽 도시가스 배관 도장 | 12000 | 10월 | ■ 전면부 : 스카이 진입 가능 확인 → 3층 놀이터 아크릴 보수 묶음등 ○ 후면부 : 스카이 진입 불가 ( 이월 ) | ■ 작업방법 확정후 협의, 스카이장비
2 | 추가 | EHP 유지보수 계약 | 30000 |  | ■ PR 1건 발행 12월말 정산 또는 매월 PR발행 등등 협의 --> 제안: 연간 계획 및 단가 확인중 --> SOP 대상 협의 필요 (점검후 간단)
3 | 추가 | 저수조 청소 | 4000 |  | --> 작업일,청소(품질,상태,정보?) | ■ 공용 청소 업체
4 | 추가 | 저수조 수위 감지 모니터링 점검후 보완 | 5000
5 | 추가 | 소방 작동 점검 F/up | 13000 | 상시
6 | 추가 | 101동 3-4라인 지하 2층 자동문 루바창 | 6000 | 상시 | 차수벽 X (모니터링후 도장△) 기존 지하 2층 출입구 일괄성(2개소)
7 | 추가 | 1동 자전거 거치대 방풍 추가 및 위치 조정 | 8000 | 5월 | 현재 : 약 500백만원 → 주차라인 조정 조정 : 약 800백만원 → 진입 동선 해결
8 | 추가 | 101동 ~103동 지하 주차장 천정 누수 방지(방염포) | 7000 | 6월 | 샘플 (방염포+비닐) 현장 설치안 확정후 샘플 작업 (1개소=>Span)
9 | 추가 | 101동 주차장 출입구 개선 및 미끄럼 방지 실리카 바닥 보수 | 6000 | 6 | 입출구 무소음 트랜치(차량 안전) 바닥 실리카 샌드 보수(인원 안전)
10 | 추가 | 5동 경비실 입/출구측 방화문 추가 | 7000 | 4월
11 | 추가 | 3동 소음개선 완료 현황 | 8000 | 상시 | 잔여 :101호, 102호, 407호
12 | 추가 | AB동 지하 영구 집수정 내부 개선 및 펌프 1대 교체 | 10000 | 4월 | ■ 1대 교체 완료 / 잔여 1대 교체 -->고장 1대 집수정 내부 존치 -->집수정 내부 진입후 반출 가능 | 밀페/일반 협의
13 | 추가 | 사택 동별 계단실 내벽 도장 훼손 보수 (라인별 정리) | 7000 | 7월~8월 | 1차 -->기존 훼손 도장 제거 (제거 위치 관리소 에서 확정) 라인별 -->도장 ( 연간 분리 보수)
14 | 추가 | 사택 8동 및 9동 공동 현관 캐노피 (연도 간섭 + 기와보수) | 7000 | 5월~6월 |  | 9동 지붕 배수 막음 과 묶음 가능 확인
15 | 추가 | 기숙사 3동 좌측 공용 계단 보수 | 7000 | 7월~8월 | 수직 침하 X , 수평 밀림 보수
16 | 추가 | 엘리베이터 카도크(?) 교체
17 | 추가 | 전기차 충전소 소방 도구 구매(?)
|  |  | 688000 | 689000 | 1000

## 접수 로우데이터
'26년 연간계획 (협의용)
(단위:천원)
NO. | 구분 | 공사명 | 투자 금액 | 입고월 (계획) | 공종 | 투자목적 및 기대효과 | 비고
1 | 투자 (자산) | 기숙사 AB동 지하기계실 노후 진공온수 보일러 교체 | 75000 | 8 | 기계 | 총 3대중 ('23년,'24년 각 1대씩 교체 완료) 24년 실적가의 단가상승율 20% 예상 기존 1대 한신보일러 제조사 (단종)->부스타보일러 보일러 제작물/납품성(원가절감), 3개월전 발주 배관,연도개조 / 기존 보일러 반출후 폐기물처리
2 | 투자 (자산) | 사택 101-103동 세대내 개별난방 보일러 교체 | 16500 | 연중 | 기계 | 노후로 인한 교체(10년)→ 63세대(교체대상) → 12세대(25년 하반기 실적)*110만원(납품성) | 고장시 교체중 (자산)
3 | 투자 (자산) | 기숙사/사택 기계실 노후 펌프 및 배관 액서리 교체 | 50000 | 9월 | 기계 | 노후 펌프 및 배관 액세서리 포함(연간 부분 교체 및 보수) 예상 총비용: 1.01억원 3동: 2,700백만원 / AB동 6,600백만원 102동: 470만원 / 공동구 270만원 | AB동 영구 집수정 펌프 포함
4 | 수선 (자산) | 기숙사 AB동 지하 주차장 유인휀 교체 | 30000 | 5월 | 기계 | 전년도 이월 지하 주차장 천장형 환기휀 : 20대 기존 20대 철거 및 신규 설치
|  | 46500 | 125000
1 | 수선 | 외부임차 사택 수장공사 | 26000 | 연중 | 건축 | 연평균 기준 ('3년)
2 | 수선 | 기숙사/사택 긴급공사 비상복구 수선비용 | 20000 | 연중 | 건축 | 전년도 계획 기준
3 | 수선 | 기숙사동 및 어린이집 EHP 케어 ⇒ 어린이집 수선비로 전환 | 0 | 4월 | 건축 | 전년도 이월 기숙사동 및 공용부 : 필터 청소 어린이집 : 오버홀 세척
4 | 수선 | 사택 어린이집 전열교환기 필터 및 전열소자 교체 ⇒ 어린이집 수선비로 전환 | 0 | 4월/9월 | 기계 | 전년도 이월 상,하반기 고효율 필터 교체 및 취출구 세척
5 | 수선 | 사택 공가세대 수장공사 | 200000 | 연중 | 건축 | 연평균 50세대(3개년 평균)*400만원(3개년 평균)
6 | 수선 | 사택 세대내 환경개선 (5동,8동,9동) | 150000 | 연중 | 공통 | 세대내 바닥난방 홈파기 및 노후 매립배관 교체(기계,건축) 세대당 3,000만원*5세대/연간예정세대 | 최소화
7 | 수선 | 사택 지붕 기와 보수 | 20000 | 4월 | 건축 | 25년 8동 정면 기와 배수로 교체(타공->막힘) , '25년 실적가 23년 7동 기와 도장 완료/ 잔여 배수로 : 5동 , 7동 , 8동 , 9동
8 | 수선 | 사택 씽크대 수리 및 붙박이장 보수 | 15000 | 연중 | 건축 | 노후 씽크대 수리로 전환 25년 하반기 집행비 기준(13건): 14,000천원
9 | 수선 | 사택 누수 보수 공사 | 17000 | 연중 |  | 전년도 계획 기준
10 | 수선 | 사택 단지내 아스팔트 노면 보수 ( 도로 ) | 40000 | - | 건축 | 전년도 이월 AB동,8동 : 재활용장 앞 / 1,2동 진입로 / 5동 주출입로 | 최소화
11 | 수선 | 사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(건축,전기,소방) | 0 | 11 | 공통 | 전년도 이월 천장,책상,파티션등(환경개선 이미지 작성비 포함)
12 | 수선 | 사택 101-104동 옥상 방수 보수 | 30000 | - | 건축 | 전년도 이월 바닥면적 : 2,675m2 => 부분보수 작업 우레탄(바닥 3t , 벽 0.5t)=>기존 벽마감 철거후 방수 바닥 줄눈 코킹 작업 , 옥상층 E/V PIT 벽 및 바닥 포함
13 | 수선 | 사택 7동 세대내 LED등 교체 | 10000 | 연중 | 전기 | 25년 실적 기준 총 40세대중 21세대(하반기) 완료
14 | 수선 | 기계실 안전변 교체 및 급탕 시스템 플러싱 | 5000 |  | 일반 | 안전밸브→ AB동: 5개 / 3동: 4개 / 102동: 1개 급탕 시스템 플러싱(기계실에서 공급)→ AB동 및 3동
15 | 수선 | 사택 공용 출입구 현관 계단 보수 | 50000 |  | 건축 | 전년도 이월 2동(3개 현관입구) / 5동(3개 현관입구) / 8동(5개 현관입구) | 타용도 전용
16 | 수선 | 기숙사동 흡연부스측 주도로 매립 오수배관 부분 교체 | 0 |  | 공통 | 전년도 이월 깊이 약 2m~3m 하부 오수배관 깨짐 교체 건축 : 도로 절개 철거 및 배관 교체후 도로 복원 기계 : 매립 이중 복합관 부분 교체 (임시 가설 훼손 설치)
17 | 수선 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계) | 13000 | 수시 | 기계 | '25년 하반기 실적 기준 비품성/소액성 긴급 대응
18 | 수선 | 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축) | 30000 | 수시 | 건축 | 25년 하반기 실적 기준 비품성/소액성 긴급 대응
19 | 수선 | 기숙사 AB동 노후 시스템 창호용 방충망 교체 (공용) | 0 | 상시 | 건축 | 공용주방 58개소+복도 64개소=122개소 (화학제외) 25년 공용주방 = 58개소 * 30만원 =17,400,000 공용부 전체 = 30만원*122개소 = 36,600,000
20 | 수선 | 기숙사 AB동 노후 시스템 창호용 방충망 교체 (세대내) | 8000 | 상시 | 건축 | 304세대(VIP세대 및 화학 제외) 25년 퇴거예정 25세대 (공가시 교체) 30만원*25개소 = 7,500,000 | 공가세대
21 | 수선 | 사택 102동 어린이집 놀이터 입구 보도블럭 교체 |  | 상시 | 건축 | 1-2 / 3-4 라인 : 놀이터 입구 및 현관 앞 전면부 침하 부분 5-6 라인 : 세대 입구 현관 트렌치 앞 전면부 침하 부분 🔎 철거후 내부 점검시 보수 필요 부분은 별도견적 협의
22 | 수선 | 사택 세대내 노후 전원 차단기 및 분전반 교체 | 52000 | 10월~11월 | 전기 | 26년 2개동 예상(5동,9동) 1라인당 : 차단기(현관/세대)+회로분리=>약650만원*4개 라인(평균) ** 1개동 평균=> 2,600만원 (2동,5동,8동,9동,7동) ** 대상 전체동 약 1.3억 예상 | 1개동 축소
23 | 수선 | 3동 기숙사 소화기 교체 | 3000 | 상시 | 건축 | 54ea, 32,000원/개 + 폐기처리 비용 10년 경과 교체(법정 필수) | 다른 곳은 없는지
689000
※ 추가 반영 |  | 목록 | 재원
|  | EHP 유지보수 계약 | 사택 세대 내 노후 전원 차단기 및 분전반에서…
|  | 저수조 청소(유앤미 → S&I 원복) | 사택 공용 출입구 현관 계단 보수에서…
|  | 소방 작동 점검 F/up | 사택 공용 출입구 현관 계단 보수에서…
|  | 8동 필로티 천정 보수 | 필요성 검토
긴급보수(건축) 금액이 적어보임.
101동 B2 출입구 차수벽
|  | 1동 자전거 거치대 방풍 추가 및 위치 조정 | 4월
|  | 101동 ~103동 지하주차장 천정 습도보강 | 6월
101동 주차장 출입구 개선
101~4동 B2 천정 페인트 탈락 보완
엘리베이터 카도크(?) 교체
5동 방화문 추가 보수
|  | 전기차 충전소 소방 도구 구매(?) | 7월
3동 방문벽 공사 완료??
'25년 계획 (업무지원팀 접수분)
Note on E6: 각 동 배수펌프